## R6発注予定一覧
太田市 令和６年度 発注予定工事
令和6年10月1日現在
| 工事名 | 発注状況 | 工事場所 | 工事日数 | 工事種別 | 工事概要 | 担当課 | 入札及び 契約の方法 | 入札時期
1 | （仮称）多文化共生センターおおた改修工事 | 発注済み | 太田市飯塚町69番3ほか | 176 | 建築一式 | 建築工事 一式、電気設備工事 一式、機械設備工事 一式 | 国際課 | 一般競争入札 | 第１四半期
2 | バスターミナルおおた駐車場整備工事 | 発注済み | 太田市飯塚町69番1ほか | 136 | 建築一式 | 物置設置工事 1棟、カーゲート設置工事 1基、電源設置工事 一式、水栓増設工事 一式 | 交通対策課 | 一般競争入札 | 第１四半期
3 | 九合行政センター外壁防水ほか改修工事 | 発注済み | 飯塚町591番１ | 156 | 防水 | 外壁改修工事一式、防水改修工事一式、塗装改修工事一式 | 九合地区振興課 | 一般競争入札 | 第１四半期
4 | 九合行政センター外構改修工事 | 発注済み | 飯塚町591番１ | 106 | 舗装 | 舗装改修工事 一式、館名サイン改修工事 一式、外構照明器具改修工事 一式 | 九合地区振興課 | 一般競争入札 | 第１四半期
5 | 九合行政センター多目的室音響設備更新工事 | 発注済み | 飯塚町591番１ | 121 | 電気通信 | 音響設備更新工事一式 | 九合地区振興課 | 一般競争入札 | 第１四半期
6 | 九合行政センター衛生設備改修工事 | 発注済み | 飯塚町591番１ | 100 | 管 | 衛生設備改修工事 一式、上記に伴う電気工事、雑工事、撤去処分 一式 | 九合地区振興課 | 一般競争入札 | 第１四半期
7 | 太田市弓道場建設工事 | 発注済み | 東本町53番地14の一部 | 268 | 建築一式 | 弓道場新築工事 一式（建築、電気設備、機械設備） | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
8 | 太田市運動公園野球場照明改修工事 | 発注済み | 飯塚町1059番地1 | 156 | 電気 | LED投光器更新 180台、照明操作盤更新 1面、各塔上分電盤更新 6面、上記既存機器撤去 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
9 | 太田市老人福祉センターかたくりの里 給湯設備更新工事 | 発注済み | 吉沢町5292番地 | 170 | 管 | 給湯設備更新工事、無圧温水ヒーター更新工事 一式、制御盤更新工事 一式、撤去工事 一式 上記に伴う発生材運搬処分 一式 | 長寿あんしん課 | 一般競争入札 | 第１四半期
10 | 太田市児童センター館庭改修工事 | 発注済み | 太田市本町28番17 | 120 | 舗装 | 構造物撤去工、舗装版破砕 46.5ｍ2、バスケットゴール撤去 1.0基、舗装工、表層（透水性）48.1ｍ2、ゴムチップ舗装 48.1ｍ2、植栽工、伐根 1.0箇所 | 児童施設課 | 一般競争入札 | 第１四半期
11 | 市単独生産基盤整備事業 市内一円(南部地区)農業施設補修（その1）工事 | 発注済み | 市内一円(南部地区) | 145 | 土木一式 | 農業施設補修工 一式 | 農村整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期
12 | 市単独生産基盤整備事業 市内一円(北部地区)農業施設補修（その1）工事 | 発注済み | 市内一円(北部地区) | 145 | 土木一式 | 農業施設補修工 一式 | 農村整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期
13 | 市単独生産基盤整備事業 市内一円安全施設整備工事 | 発注済み | 市内一円 | 145 | とび・土工・コンクリート | 安全施設整備工、フェンス補修工 一式、フェンス設置工 一式 | 農村整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期
14 | 市内一円狭あい道路整備その1工事 | 発注済み | 市内一円(東部) | 180 | 舗装 | 掘削工 V=125ｍ3（25箇所）、舗装工 Ａ＝750ｍ2（25箇所） | 建築指導課 | 一般競争入札 | 第１四半期
15 | 市内一円狭あい道路整備その2工事 | 発注済み | 市内一円(西部) | 180 | 舗装 | 掘削工 V=125ｍ3（25箇所）、舗装工 Ａ＝750ｍ2（25箇所） | 建築指導課 | 一般競争入札 | 第１四半期
16 | 市内一円狭あい道路整備その3工事 | 発注済み | 市内一円(中部) | 180 | 舗装 | 掘削工 V=125ｍ3（25箇所）、舗装工 Ａ＝750ｍ2（25箇所） | 建築指導課 | 一般競争入札 | 第１四半期
17 | 太田西新町440号線道路改良工事 | 発注済み | 西新町 | 117 | 土木一式 | 施工延長 L=42.0m 側溝延長 L=38.0m 舗装工A=74.2m2 区画線工一式 | 道路整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期
18 | 渡良瀬土地改良225号線道路改良工事 | 発注済み | 吉沢町 | 93 | 土木一式 | 施工延長 L=15.3ｍ、集水桝 Ｎ＝1基、排水用硬質塩化ビニル管 ＶＰΦ200 Ｌ＝6.8ｍ、表層（再密アスコン（13）ｔ＝5㎝）Ａ＝101.5ｍ2 | 道路整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期
19 | 太田古戸町1367号線道路改良工事 | 発注済み | 古戸町 | 122 | 土木一式 | 施工延長 L=28.0ｍ、管渠工 Ｌ＝28.0ｍ、集水桝工 Ｎ＝4箇所、舗装工 Ａ＝49.4ｍ2 | 道路整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期
20 | 市内一円安全施設整備その1工事 | 発注済み | 市内一円 | 176 | とび・土工・コンクリート | 標識設置 11基、標識撤去 6基、車線分離標設置 21本 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
21 | 市内一円（第1・第4工区）道路維持その１工事 | 発注済み | 新田市野倉町ほか | 145 | 土木一式 | ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=850m2、 現場打水路工 L=25ｍ、床版工 L=30ｍ | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
22 | 市内一円(第2・第3工区)道路維持その１工事 | 発注済み | 鶴生田町ほか | 145 | 土木一式 | ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=850m2、 現場打水路工 L=25ｍ、床版工 L=30ｍ | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
23 | 市内一円（第5・第6工区）道路維持その１工事 | 発注済み | 由良町ほか | 145 | 土木一式 | ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=850m2、 現場打水路工 L=25ｍ、床版工 L=30ｍ | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
24 | 市内一円砂利道補修（その1）工事 | 発注済み | 市内一円 | 233 | 土木一式 | 敷砂利工、不陸整正 A=7,540.0ｍ2、補足材材料費 Ｖ＝30.0ｍ3 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
25 | 市内一円（南部）道路反射鏡設置その１工事 | 発注済み | 市内一円（南部） | 176 | とび・土工・コンクリート | 道路反射鏡（ｼﾝｸﾞﾙΦ800）設置 15基 道路反射鏡（ﾀﾞﾌﾞﾙΦ800） 設置 3基、道路反射鏡（ダブルΦ800）設置 電柱共架 1基 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
26 | 市内一円（北部）道路反射鏡設置その１工事 | 発注済み | 市内一円（北部） | 176 | とび・土工・コンクリート | 道路反射鏡（ｼﾝｸﾞﾙΦ800）設置 15基 道路反射鏡（ﾀﾞﾌﾞﾙΦ800） 設置 3基、道路反射鏡（ダブルΦ800）設置 電柱共架 1基 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
27 | 市内一円（南部）路面標示その１工事 | 発注済み | 市内一円（南部） | 145 | 塗装 | 区画線補修工 L=10,000ｍ（実線W=15㎝） | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
28 | 市内一円（北部）路面標示その１工事 | 発注済み | 市内一円（北部） | 145 | 塗装 | 区画線補修工 L=10,000ｍ（実線W=15㎝） | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
29 | 市内一円防護柵補修その１工事 | 発注済み | 市内一円 | 176 | とび・土工・コンクリート | ガードレール復旧工 L=24.0m、転落防止柵復旧工（4段横ビーム） L=90.0m、転落防止柵復旧工（縦格子型） L=15.0ｍ | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
30 | 市内一円安全施設整備その2工事 | 発注済み | 市内一円 | 175 | とび・土工・コンクリート | 標識新設 12基、車線分離標新設 27本 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
31 | 市内一円（第1・第4工区）道路維持その2工事 | 発注済み | 新田市野倉町ほか | 122 | 土木一式 | ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=800.0m2、 現場打水路工 L=25.0ｍ、床版工 L=50.0ｍ | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
32 | 市内一円(第2・第3工区)道路維持その2工事 | 発注済み | 鶴生田町ほか | 122 | 土木一式 | ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=800.0m2、 現場打水路工 L=25.0ｍ、床版工 L=50.0ｍ | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
33 | 市内一円（第5・第6工区）道路維持その2工事 | 発注済み | 由良町ほか | 122 | 土木一式 | ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=800.0m2、 現場打水路工 L=25.0ｍ、床版工 L=50.0ｍ | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
34 | 市内一円（南部）道路反射鏡設置その2工事 | 発注済み | 市内一円（南部） | 175 | とび・土工・コンクリート | 道路反射鏡（ｼﾝｸﾞﾙΦ800）設置 12基 道路反射鏡（ﾀﾞﾌﾞﾙΦ800） 設置 5基ほか | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
35 | 市内一円（北部）道路反射鏡設置その2工事 | 発注済み | 市内一円（北部） | 175 | とび・土工・コンクリート | 道路反射鏡（ｼﾝｸﾞﾙΦ800）設置 12基 道路反射鏡（ﾀﾞﾌﾞﾙΦ800）設置 5基ほか | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
36 | 市内一円（南部）路面標示その2工事 | 発注済み | 市内一円（南部） | 151 | 塗装 | 区画線補修工 L=10,000ｍ（実線W=15㎝） | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
37 | 市内一円（北部）路面標示その2工事 | 発注済み | 市内一円（北部） | 151 | 塗装 | 区画線補修工 L=10,000ｍ（実線W=15㎝） | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
38 | 市内一円防護柵補修その2工事 | 発注済み | 市内一円 | 175 | とび・土工・コンクリート | ガードレール復旧工 L=45.0m、転落防止柵復旧工 L=75.0m、ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ復旧工 L=25.0m | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
39 | 令和6年度 新井ほか5市営住宅水道メーター交換工事 | 発注済み | 新井町235番1ほか5箇所 | 233 | 管 | 水道メーター改修 207箇所、上記に関わる配管改修、撤去、処分 一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第１四半期
40 | 大島市営住宅1期（4工区）建築工事 | 発注済み | 大島町312番1 | 256 | 建築一式 | 7号棟 構造規模：木造2階建て、建築面積、延べ床面積：166.01ｍ2、264.37ｍ2、8号棟 構造規模：木造2階建て、建築面積、延べ床面積：216.73ｍ2、360.93ｍ2 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第１四半期
41 | 大島市営住宅1期（4工区）電気設備工事 | 発注済み | 大島町312番1 | 256 | 電気 | 7号棟（木造2階建て、延べ床面積264.37ｍ2）、8号棟（木造2階建て、延べ床面積360.93ｍ2）、幹線設備工事、電灯コンセント設備工事、電話配管設備工事、テレビ共同受信設備工事、誘導支援火災報知設備工事、太陽光発電設備工事、共同部分工事、外灯設備工事 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第１四半期
42 | 大島市営住宅1期（4工区）機械設備工事 | 発注済み | 大島町312番1 | 256 | 管 | 7号棟（木造2階建て、延べ床面積264.37ｍ2）、8号棟（木造2階建て、延べ床面積360.93ｍ2）、衛生器具設備工事、屋内給水設備工事、屋内排水設備工事、給湯設備工事、ガス設備工事、換気設備工事、共通部分工事、屋外給水設備工事、屋外排水設備工事、雨水設備工事 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第１四半期
43 | （公共補助）6下浜田町地内舗装復旧工事 | 発注済み | 下浜田町 | 151 | 舗装 | 舗装本復旧工事、施工延長 L=543.0ｍ、Ｗ＝2.7～7.3ｍ、舗装工 Ａ＝1994.0ｍ2、区画線工 一式 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第１四半期
44 | （新田）6新田金井町地内舗装復旧工事 | 発注済み | 新田金井町地内 | 110 | 舗装 | 舗装本復旧工事 施工延長 L=180.0m W=8.45～11.75ｍ、舗装工 Ａ＝1930.6ｍ2（表層：車道部）、Ａ＝27.3ｍ2（表層：歩道部）、区画線工 一式 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第１四半期
45 | （新田）6岩松町ほか地内舗装復旧工事 | 発注済み | 岩松町 | 122 | 舗装 | 舗装本復旧工事、施工延長 L=550.3ｍ、Ｗ＝5.0～12.3ｍ、舗装工 Ａ＝3115.3ｍ2、区画線工 一式 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第１四半期
46 | 太田市立藪塚本町小学校 校庭整備工事 | 発注済み | 藪塚町1741番1ほか | 61 | 舗装 | 既存施設撤去工、既存ロープ等撤去 一式、不陸整正、表層工、（クレイ舗装①ｔ＝40㎜、1934.5ｍ2）、（クレイ舗装②ｔ＝20㎜、5362.6ｍ2）、施設整備工、トラック、軟式野球等ポイント、砂場等設置 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
47 | 太田市立北の杜学園 屋内運動場床改修工事 | 発注済み | 熊野町2番1 | 61 | 塗装 | 一液型ポリウレタン樹脂塗装 3回 1,184ｍ2、コートライン：バスケットボール2面、バドミントン6面、バレーボール2面 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
48 | 太田市立生品小学校 受水槽更新工事 | 発注済み | 新田村田町1101番ほか | 114 | 管 | 既存受水槽ポンプ室付きFRP 28ｔ撤去 1基、受水槽ポンプ室付きＳＵＳ 28ｔ新設 1基、付属配管・電気・計装設備改修 一式、撤去品・発生材処分 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
49 | 太田市立西中学校 屋内運動場床改修工事 | 未発注 | 八幡町 | 60 | 塗装 | 屋内運動場床改修工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
50 | 太田市立強戸中学校 トイレ改修工事 | 発注済み | 天良町72番3ほか | 189 | 建築一式 | トイレ改修工事、南校舎：1階～4階、床 嵩上げ、超防汚性・消臭性複数ビニル床シートほか、トイレブース、衛生機器、照明器具等撤去・新設、3階及び4階トイレは便器の洋式化、北校舎、屋内運動場、付属舎、便器の洋式化、屋外トイレ、屋根防水、外壁塗装改修、トイレブース、衛生機器、照明器具等撤去後新設 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
51 | 太田市立東中学校 トイレ改修工事 | 発注済み | 飯塚町80番地 | 214 | 建築一式 | トイレ改修工事、南校舎：2階～4階男女ﾄｲﾚ改修工事、床 嵩上げ、超防汚性･消臭性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄほか、トイレブース、衛生機器、照明器具等撤去･新設、1階ﾄｲﾚは便器の洋式化、北校舎：1階～4階男女ﾄｲﾚ改修工事、便器の洋式化、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、掃除用具入れ、手洗い下部幕板撤去･新設、屋内運動場、便器の洋式化 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
52 | 太田市立生品小学校 教室エアコン設置工事 | 発注済み | 新田村田町1101番ほか | 51 | 管 | ＥＨＰエアコン 店舗用天吊型シングル5HP ３組 設置 上記工事に伴う配管、電源、計装配線工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
53 | 太田市立毛里田小学校 旧給食室解体及び駐車場整備工事 | 発注済み | 只上町970番1ほか | 81 | 解体 | 給食室解体 175ｍ2、アスファルト舗装（Ａ-5-10-15）265ｍ2 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
54 | 太田市立毛里田中学校 給食配膳室改修工事 | 発注済み | 矢田堀町242番2ほか | 79 | 建築一式 | 床：長尺塩ビシート貼、貼替、壁天井：塗装、外部建具及び内部建具新設、厨房機器撤去、照明器具撤去後新設 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
55 | 太田市立鳥之郷小学校ほか3校 照明器具LED化改修工事 | 発注済み | 鶴生田町83番2ほか3箇所 | 93 | 電気 | 鳥之郷小学校 照明LED化改修 一式、太田小学校 照明LED化改修 一式、強戸小学校 照明LED化改修 一式、城西小学校 照明LED化改修 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
56 | 太田市立休泊小学校ほか3校 照明器具LED化改修工事 | 発注済み | 龍舞町3816番3ほか3箇所 | 91 | 電気 | 太田市立休泊小学校 照明LED化改修 一式、太田市立中央小学校 照明LED化改修 一式、太田市立九合小学校 照明LED化改修 一式、太田市立旭小学校 照明LED化改修 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
57 | 太田市立生品中学校 武道館床改修工事 | 発注済み | 新田市野井町128番1ほか | 60 | 塗装 | 一液型ポリウレタン樹脂塗装3回 415ｍ2、コートライン：剣道試合場1面 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
58 | 太田市立尾島中学校 図書室エアコン更新工事 | 発注済み | 亀岡町584番1ほか | 60 | 管 | EHPエアコン 店舗用4方向天井カセット形4HP 2組更新 上記工事に伴う配管、電源、計装配線工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
59 | 太田市立宝泉小学校 職員室エアコン更新工事 | 発注済み | 由良町1738番1ほか | 60 | 管 | EHPエアコン 店舗用天吊型シングル5HP 2組更新 上記工事に伴う配管、電源、計装配線工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
60 | 太田市立太田高等学校トイレ洋式化改修工事 | 発注済み | 細谷町1510番ほか | 233 | 管 | 和風大便器撤去 31箇所、洋風大便器新設 30箇所 上記に関わる配管、床復旧、撤去処分 一式 | 市立太田高校 | 一般競争入札 | 第１四半期
61 | 太田市役所南庁舎建築改修工事 | 発注済み | 浜町2番7 | 90 | 建築一式 | 撤去工事一式、内部改修工事一式 | 管財課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
62 | 太田市役所南庁舎空調設備更新工事 | 発注済み | 太田市浜町2番7 | 134 | 管 | ビル用マルチエアコン１０馬力 ２系統更新、ビル用マルチエアコン２６馬力 １系統更新、上記更新に伴う機械設備工事 一式、発生材処分 一式 | 管財課 | 一般競争入札 | 第２四半期
63 | 太田市役所南庁舎電気設備改修工事 | 発注済み | 太田市浜町2番7 | 105 | 電気 | ２階電灯コンセント設備改修工事 一式、２階構内交換設備改修工事 一式、監視カメラ設備改修工事 一式、放送設備改修工事 一式、更新器具撤去処分 一式 | 管財課 | 一般競争入札 | 第２四半期
64 | 九合行政センター消防設備更新工事 | 発注済み | 飯塚町591番１ | 120 | 消防施設 | 自動火災報知設備更新工事 一式、非常用放送設備更新工事 一式、誘導灯設備改修工事 一式 | 九合地区振興課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
65 | 九合行政センター消火栓設備等更新工事 | 発注済み | 飯塚町591番１ | 99 | 消防施設 | 消火栓設備改修工事 一式、誘導灯設備改修工事 一式 | 九合地区振興課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
66 | 尾島生涯学習センター保全（改修）工事 | 発注済み | 亀岡町63番地1 | 120 | 管 | 空調設備・加圧給水ポンプ改修工事 一式 | 尾島地区振興課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
67 | 尾島生涯学習センター空調設備等改修工事 | 発注済み | 亀岡町63番地1 | 134 | 管 | 空調設備改修工事、空冷ヒートポンプ氷蓄熱式ビル用マルチエアコン、室外機：5系統(P280.P355.P400.P450.P450)、室内機：34台 撤去、空冷ヒートポンプ式ビル用マルチエアコン、室外機：5系統(P280.P355.P400.P450.P450)、室内機：34台 新設、空冷ヒートポンプ式ビル用マルチエアコン、室外機：2系統(P630.P450)、室内機：14台 更新、空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 6組 更新、加圧給水ポンプ更新工事、ポンプユニット 1基 更新 | 尾島地区振興課 | 一般競争入札 | 第２四半期
68 | 木崎行政センター空調設備ほか改修工事 | 発注済み | 新田木崎町1215番地1 | 183 | 管 | 空調設備改修 一式、屋上防水改修 一式、上記に伴う撤去処分 一式 | 木崎地区振興課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
69 | 太田市新田文化会館・総合体育館 自動火災報知設備改修工事 | 発注済み | 新田金井町607 | 123 | 消防施設 | GR型受信機更新 一式、中継器更新 一式、P型発信機更新 一式、光電式分離型煙感知器更新 一式、ラック形防災アンプ更新 一式 | 文化課 | 一般競争入札 | 第２四半期
70 | 太田市新田文化会館・総合体育館 外壁防水ほか改修工事 | 発注済み | 太田市新田金井町607 | 397 | 防水 | 外壁改修工事 一式、塗装改修工事 一式、防水改修工事 一式、シーリング改修工事 一式、雑工事 一式 | 文化課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
71 | （仮称）太田市平和祈念展示資料室改修工事 | 発注済み | 飯塚町1549番地2ほか | 155 | 建築一式 | 1F ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 案内設置、2F 廊下内装仕上げ改修工事、2F 会議室内装仕上げ改修工事、2F 展示室内装仕上げ改修工事 | 学習文化課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
72 | 太田市藪塚本町社会体育館照明改修工事 | 発注済み | 大原町383番地70 | 99 | 電気 | 照明設備更新56台、既存機器撤去処分一式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
73 | 太田市運動公園サッカー場駐車場整備工事 | 発注済み | 飯塚町1059番地1 | 74 | 土木一式 | 土工 一式、As舗装工 A=2992.0m2、薄層カラー舗装工 A=57.8m2、縁石工 L=193.6m、区画線工 L=1840.9m、車止めポスト N=2本、植栽工 一式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
74 | 太田市運動公園サッカー場北駐車場照明設備改修工事 | 発注済み | 飯塚町1059番地1 | 105 | 電気 | 外灯設備撤去・新設 一式、配線配管 一式、上記に伴う撤去処分 一式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
75 | 旭小放課後児童クラブ上下水道設備改修工事 | 未発注 | 東矢島町1249番地 | 102 | 管 | 上水道引込切替工事 一式、下水道接続工事 一式、既設浄化槽撤去工事処分 一式、上記工事に伴う機械設備工事 一式 | 児童施設課 | 一般競争入札 | 第２四半期
76 | 太田市役所南庁舎・道の駅おおた急速充電器撤去工事 | 発注済み | 太田市浜町2番7ほか1箇所 | 103 | 解体 | 太田市役所南庁舎充電器撤去工事 一式、道の駅おおた充電器撤去工事 一式 | 脱炭素推進し | 一般競争入札 | 第２四半期
77 | （仮称）ストックヤード整備工事 | 発注済み | 細谷町1712番地ほか | 166 | 建築一式 | 構造規模：鉄骨造 平屋、建築面積：401.62ｍ2 延床面積387.80ｍ2、建築工事 一式、電気設備工事 一式、機械設備工事 一式、外構工事 一式 | 清掃事業課 | 一般競争入札 | 第２四半期
78 | 市単独生産基盤整備事業 市内一円農作業道補修工事 | 発注済み | 市内一円 | 141 | 舗装 | 砂利舗装工 A=1800m2 | 農村整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
79 | 市内一円狭あい道路整備その4工事 | 発注済み | 市内一円(東部) | 183 | 舗装 | 掘削工 V＝120ｍ3（24箇所）、舗装工 Ａ＝720ｍ2（24箇所） | 建築指導課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
80 | 市内一円狭あい道路整備（その5）工事 | 発注済み | 市内一円(西部) | 183 | 舗装 | 掘削工 V＝120ｍ3（24箇所）、舗装工 Ａ＝720ｍ2（24箇所） | 建築指導課 | 一般競争入札 | 第２四半期
81 | 市内一円狭あい道路整備（その6）工事 | 発注済み | 市内一円(中部) | 183 | 舗装 | 掘削工 V＝120ｍ3（24箇所）、舗装工 Ａ＝720ｍ2（24箇所） | 建築指導課 | 一般競争入札 | 第２四半期
82 | 太田宝町106号線道路改良工事 | 発注済み | 宝町 | 123 | 土木一式 | 施工延長 L=36.1m、側溝延長 L=33.6m、舗装工 A=115.8m2 | 道路整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
83 | 出雲橋ほか2橋補修工事 | 発注済み | 本町ほか | 183 | その他 | 舗装工 A=100.0m2 橋面防水工 A=100.0m2 断面修復工 V=1.75m3 表面含浸工 A=173.6m2 水切り設置工 L=36.0m 足場工 一式 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第２四半期
84 | 1級21号線舗装補修工事 | 発注済み | 藤阿久町 | 112 | 舗装 | L=690m、W=5.7～7.6m、A=4,273m2、土工 一式、切削オーバーレイ工 A=4,273m2、区画線工 一式 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第２四半期
85 | 市内一円（南部）路面標示その3工事 | 発注済み | 市内一円（南部） | 151 | 塗装 | 区画線補修工 L=9400ｍ（実線W=15㎝） | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第２四半期
86 | 市内一円（北部）路面標示その3工事 | 発注済み | 市内一円（北部） | 151 | 塗装 | 区画線補修工 L=9400ｍ（実線W=15㎝） | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第２四半期
87 | 太田九合203号線舗装補修工事 | 発注済み | 小舞木町 | 98 | 舗装 | L=193.6m、W=4.8m～5.2m、A=900.0m2、土工 一式、舗装打換工 A=900.0ｍ2、区画線工 一式 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第２四半期
88 | 小舞木町ほか地内舗装補修工事 | 発注済み | 小舞木町ほか | 107 | 舗装 | L=282.0m、W=5.0m～5.4m、A=1466.4m2、土工 一式、舗装打換工 A=1466.4ｍ2、区画線工 一式 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第２四半期
89 | 太田由良南田138号線舗装補修工事 | 発注済み | 由良町 | 123 | 舗装 | L=358.2m、W=5.0m、A=1466.4m2、土工 一式、舗装打換工 A=1791.0ｍ2、区画線工 一式 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第２四半期
90 | 太田飯塚町255号線舗装補修工事 | 発注済み | 飯塚町 | 98 | 舗装 | L=256.5m、W=4.2m～6.8m、A=1418.95m2、土工 一式、舗装打換工 A=1418.95ｍ2、区画線工 一式 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第２四半期
91 | 1級29号線舗装補修工事 | 発注済み | 飯塚町 | 150 | 舗装 | L=744.6m、W=10.0m～10.5m、A=7453.5m2、土工 一式、切削オーバーレイ工 A=2658.0ｍ2 舗装打換工 A=4795.5ｍ2、区画線工 一式 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第２四半期
92 | 1級42号線舗装補修工事 | 発注済み | 新田上江田町ほか | 92 | 舗装 | L=295.0m W=9.0m A=2655.0m2、切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工(t=5cm) A=2655.0m2、区画線工 一式 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
93 | 2級32号線舗装補修工事 | 発注済み | 飯田町ほか | 106 | 舗装 | L=885.8m、W=8.1m、A=7,308.7m2、土工 一式、切削オーバーレイ工 A=7308.7ｍ2、区画線工 一式 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
94 | 2級22号線舗装補修工事 | 未発注 | 新野町 | 150 | 舗装 | L=960.0m、W=6.2～7.4.m、A=6,700.0m2、舗装補修工、区画線工 一式 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第2四半期
95 | 2級31号線舗装補修工事 | 未発注 | 飯塚町 | 150 | 舗装 | L=505.2m、W=4.3～7.95.m、A=3,194.4.m2、舗装補修工、区画線工 一式 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第2四半期
96 | 令和6年度鳥之郷市営住宅1期（2工区）建築工事 | 発注済み | 鶴生田町733番99 | 246 | 建築一式 | ○23号棟建築工事、構造規模：木造2階建て、建築面積、延べ床面積：150.12m2、267.20m2 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
97 | 令和6年度鳥之郷市営住宅1期（2・3工区）電気設備工事 | 発注済み | 鶴生田町733番99 | 246 | 電気 | ○23号棟（木造2階建て、延べ床面積267.20ｍ2）、○25、26号棟（木造2階建て、延べ床面積265.65ｍ2）、幹線設備工事、電灯コンセント設備工事、電話配管設備工事、テレビ共同受信設備工事、誘導支援火災報知設備工事、太陽光発電設備、外灯設備工事 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
98 | 令和6年度鳥之郷市営住宅1期（2・3工区）機械設備工事 | 発注済み | 鶴生田町733番99 | 246 | 管 | ○23号棟（木造2階建て、延べ床面積267.20ｍ2）、○25、26号棟（木造2階建て、延べ床面積263.37ｍ2）、衛生器具設備工事、給水設備工事、排水設備工事、給湯設備工事、ガス設備工事、換気設備工事、共通部分、給水引込工事、屋外給水設備工事、屋外排水設備工事、雨水設備工事 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
99 | 牛沢市営住宅（5号棟）屋上防水・外壁改修工事 | 発注済み | 牛沢町1000番1 | 136 | 防水 | <屋上防水・外壁改修工事>屋上防水改修工事 一式、外壁補修工事 一式、塗装工事 一式、防水改修ほか工事 一式、勾配屋根工事 一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第３四半期→第２四半期
100 | 牛沢市営住宅（6号棟）屋上防水・外壁改修工事 | 発注済み | 牛沢町1000番1 | 136 | 防水 | <屋上防水・外壁改修工事>屋上防水改修工事 一式、外壁補修工事 一式、塗装工事 一式、防水改修ほか工事 一式、勾配屋根工事 一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第３四半期→第２四半期
101 | （公共補助）管渠第6-1工区工事 | 発注済み | 飯塚町 | 150 | 土木一式 | 施工延長 L=314.2m | 下水道課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
102 | （佐波補助）管渠第6-2工区工事 | 発注済み | 世良田町 | 160 | 土木一式 | 施工延長 L=468.0m | 下水道課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
103 | （公共）管渠第6-F工区工事 | 発注済み | 東矢島町 | 120 | 土木一式 | 施工延長 L=227.0m | 下水道課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
104 | （公共）管渠第6-D工区工事 | 発注済み | 岩瀬川町 | 100 | 土木一式 | 施工延長 L=59.6m | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期
105 | （西邑楽）管渠第6-E工区工事 | 発注済み | 東長岡町 | 135 | 土木一式 | 施工延長 L=447.3m | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期
106 | （西邑楽）管渠第6-G工区工事 | 発注済み | 石原町 | 110 | 土木一式 | 施工延長 L=144.5m | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期
107 | （公共）6内ケ島町地内舗装復旧工事 | 発注済み | 内ケ島町 | 70 | 舗装 | 施工延長 L=271.9m Ｗ＝6.1～12.9ｍ、舗装工 Ａ＝2451.6ｍ2、鉄蓋調整 1箇所 区画線工 一式 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期
108 | （西邑楽）管渠第6-A工区工事 | 発注済み | 石原町 | 120 | 土木一式 | 施工延長 L=104.0m | 下水道課 | 一般競争入札 | 第３四半期→第２四半期
109 | 下浜田町地内管渠その2工事 | 未発注 | 下浜田町 | 160 | 土木一式 | 施工延長 L=520.0m | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期
110 | （仮称）６号街区公園整備工事 | 発注済み | 下田島町 | 190 | 土木一式 | 【公園面積A=1500.0m2】、土系舗装 A=787.2m2、公園張芝 A=291.1m2、透水性舗装 A=182.7m2 、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A=118.2m2、地先境界ﾌﾞﾛｯｸ L=246.6m 、ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ L=136.8ｍ、四阿 一式、遊具組立設置 一式、給水管引込 一式、雨水排水設備 一式、照明設備 一式 | 花と緑の課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
111 | 太田市立韮川小学校 トイレ改修工事 | 発注済み | 台之郷町999番ほか | 190 | 管 | トイレ改修工事、南校舎：1～3階ﾄｲﾚ改修工事、床 嵩上げ、超防汚性消臭性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄほか、トイレブース、衛生機器、照明器具等撤去･新設 、3階は便器の洋式化、北校舎：1階ﾄｲﾚ改修工事、便器の洋式化、屋内運動場、便器の洋式化、屋外トイレ、トイレブース、衛生機器、照明器具等撤去後新設 、屋根防水、外壁塗装改修 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
112 | 太田市立毛里田小学校 トイレ改修工事 | 発注済み | 只上町970番1ほか | 197 | 建築一式 | トイレ改修工事、南校舎：1階～3階ﾄｲﾚ改修工事、床 嵩上げ、超防汚性･消臭性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄほか、トイレブース、衛生機器、照明器具等撤去･新設 、北校舎：1階ﾄｲﾚ改修工事、床 嵩上げ、超防汚性･消臭性複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄほか、トイレブース、衛生機器、照明器具等撤去･新設、2階及び3階ﾄｲﾚは便器の洋式化、西校舎、屋内運動場、便器の洋式化、屋外トイレ、屋根防水、外壁塗装改修、トイレブース、衛生機器、照明器具等撤去後新設 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
113 | 太田市立旭小学校 給食室建築工事 | 発注済み | 東矢島町1249番1ほか | 182 | 建築一式 | 給食室建設に係る建築工事一式、【給食室】構造・規模：鉄骨造平屋建て 466.78m2(延床面積)、外壁：金属系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ(断熱材充填仕様)t=18 ※耐火構造、屋根：カラーGL鋼板 t=0.4（不燃裏張） 縦葺き立ﾊｾﾞ締 ※耐火構造 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
114 | 太田市立旭小学校 給食室機械設備工事 | 発注済み | 東矢島町1249番1ほか | 182 | 管 | 給食室建設に係る機械設備工事一式、【給食室】構造・規模：鉄骨造平屋建て 466.78m2(延床面積)、外壁：金属系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ(断熱材充填仕様)t=18 ※耐火構造、屋根：カラーGL鋼板 t=0.4（不燃裏張） 縦葺き立ﾊｾﾞ締 ※耐火構造 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
115 | 太田市立旭小学校 給食室電気設備工事 | 発注済み | 東矢島町1249番1ほか | 182 | 電気 | 給食室建設に係る電気設備工事一式、【給食室】構造・規模：鉄骨造平屋建て 466.78m2(延床面積)、外壁：金属系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ(断熱材充填仕様)t=18 ※耐火構造、屋根：カラーGL鋼板 t=0.4（不燃裏張） 縦葺き立ﾊｾﾞ締 ※耐火構造 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
116 | 太田市立生品小学校 普通教室棟外壁改修工事 | 発注済み | 新田村田町1101番ほか | 123 | 塗装 | 普通教室棟外壁改修工事 一式、爆裂欠損補修、クラック補修、シーリング撤去、打設、外壁塗装 1,700m2、軒天塗装 240m2 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期→第２四半期
117 | 太田市立太田小学校 普通教室棟及び特別教室棟外壁改修工事 | 発注済み | 本町31番1ほか | 123 | 塗装 | 普通教室棟及び特別教室棟外壁改修工事 一式、爆裂欠損補修、クラック補修、シーリング撤去、打設、外壁塗装 3,076m2、軒天塗装 597m2 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期→第２四半期
118 | 太田市立木崎中学校 普通教室棟外壁改修工事 | 発注済み | 新田木崎町301番ほか | 123 | 塗装 | 普通教室棟外壁改修工事 一式、爆裂欠損補修、クラック補修、シーリング撤去、打設、外壁塗装 1,662m2、軒天塗装 245m2 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期→第２四半期
119 | 沢野中央小学校ほか2校 照明器具ＬＥＤ化改修工事 | 発注済み | 富沢町73番ほか2箇所 | 90 | 電気 | 沢野中央小学校 照明LED化改修 一式、沢野小学校 照明LED化改修 一式、南小学校 照明LED化改修 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第2四半期
120 | 韮川小学校ほか2校 照明器具ＬＥＤ化改修工事 | 発注済み | 台之郷町999番ほか2箇所 | 90 | 電気 | 韮川小学校 照明LED化改修 一式、毛里田小学校 照明LED化改修 一式、駒形小学校 照明LED化改修 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第2四半期
121 | 太田市立宝泉小学校ほか2校 照明器具ＬＥＤ化改修工事 | 発注済み | 由良町1738番1ほか2箇所 | 120 | 電気 | 宝泉小学校 照明LED化改修 一式、宝泉東小学校 照明LED化改修 一式、宝泉南小学校 照明LED化改修 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第2四半期
122 | 太田市立強戸中学校 高架水槽更新工事 | 未発注 | 天良町 | 100 | 管 | 高架水槽 更新 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期
123 | 太田市立尾島中学校 高架水槽更新工事 | 未発注 | 亀岡町 | 100 | 管 | 高架水槽 更新 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期
124 | 太田市立太田高等学校野球場照明設備更新工事 | 発注済み | 細谷町1510番ほか | 165 | 電気 | 投光器更新 70台、キュービクル更新 1基、高圧ケーブル更新 230ｍ、既存ケーブル整線 一式、上記に伴う撤去処分 一式 | 市立太田高校 | 一般競争入札 | 第２四半期
125 | 太田市消防団第1分団第2部車庫詰所等新築工事 | 未発注 | 太田市本町28番8ほか | 179 | 建築一式 | 車庫詰所：鉄骨造2階建て 延床面積 80.20m2、ホース乾燥塔：鉄骨造 高さ 12.85m、※上記に係る建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式、外構工事一式、地盤改良工事一式 | 消防総務課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
126 | 太田市台之郷町耐震性貯水槽（40ｍ3型）1基 新設工事 | 未発注 | 台之郷町1642番2 | 106 | 土木一式 | 耐震性防火貯水槽設置 １基、（容量40m3、地下式、二次製品、日本消防設備センター認定品）、標識設置 １基、（表示内容、防火水槽）、外構付帯工事一式 | 警防課 | 一般競争入札 | 第２四半期
127 | 太田市大島町耐震性貯水槽（40ｍ3型）1基 新設工事 | 未発注 | 大島町1046番1 | 106 | 土木一式 | 耐震性防火貯水槽設置 １基、（容量40m3、地下式、二次製品、日本消防設備センター認定品）、標識設置 １基、（表示内容、防火水槽）、外構付帯工事一式 | 警防課 | 一般競争入札 | 第２四半期
128 | 本庁舎スプリンクラー消火設備改修工事 | 未発注 | 浜町2番35 | 180 | 消防施設 | スプリンクラー消火設備工事 一式 | 管財課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第３四半期
129 | 令和6年度太田市内防犯カメラ更新工事 | 発注済み | 飯田町ほか | 117 | 電気通信 | 防犯カメラの更新 14台、屋外用録画装置の更新 7箇所、上記に伴う電気工事 一式、上記に伴う撤去処分 一式 | 危機管理室 | 一般競争入札 | 第３四半期
130 | 令和6年度休泊行政センター内装ほか改修工事 | 発注済み | 龍舞町4053番地 | 150 | 建築一式 | ＜建築工事＞外部補修工事 一式、内部補修工事 一式、建具改修工事 一式、塗装工事 一式、＜機械設備工事＞撤去工事 一式、衛生設備工事 一式、電気設備工事 一式 | 休泊地区振興課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第３四半期
131 | 尾島・世良田生涯学習センター内装改修工事 | 未発注 | 亀岡町63番1ほか | 120 | 建築 | 内装改修工事 一式 | 尾島地区振興課 | 一般競争入札 | 第3四半期
132 | 太田市新田文化会館・総合体育館 空調ほか改修工事 | 未発注 | 太田市新田金井町607 | 540 | 管 | 熱源機器コージェネ改修 一式、文化会館棟空調設備更新 一式、アリーナ棟空調設備新設 一式、給湯設備改修 一式、既設貯油槽廃止工事 一式、下水切替(浄化槽廃止)工事 一式、特定天井改修工事 一式、上記に伴う機械設備工事 一式、上記に伴う電気設備工事 一式、発生材処分 一式 | 文化課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第３四半期
133 | 太田市新田文化会館・総合体育館照明設備改修工事 | 未発注 | 新田金井町607 | 300 | 電気 | 照明設備更新工事一式 | 文化課 | 一般競争入札 | 第3四半期
134 | 自動火災報知設備工事 | 未発注 | 飯塚町1549番2 | 120 | 消防施設 | 防火ダンパー600×400×300 １個、防火ダンパー550×250×300 １個 P型１級複合盤50回線 自立型 １台、P型表示盤50回線 １台 既存設備撤去 | 学習文化課 | 一般競争入札 | 第3四半期
135 | エアリスベース屋外看板設置工事 | 未発注 | 太田市新田金井町6番1ほか | 103 | 鋼構造物 | 屋外看板設置工事 一式 | 西複合施設 | 一般競争入札 | 第3四半期
136 | 運動公園児童遊園整備工事 | 未発注 | 飯塚町1059番地1 | 90 | 土木一式 | 児童遊園の芝張り工事等 一式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
137 | 太田市武道館トイレ改修工事 | 未発注 | 内ケ島町384番地2 | 180 | 管 | 衛生設備更新工事 一式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
138 | 藪塚本町中央運動公園トイレ改修工事 | 未発注 | 大原町383番地75 | 120 | 管 | 衛生設備更新工事 一式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
139 | 太田市弓道場外構工事 | 未発注 | 東本町53番地14の一部 | 120 | 舗装 | 弓道場新築に伴う外構工事 一式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
140 | 薮塚本町小学校こどもプラッツ整備改修工事 | 未発注 | 大原町661番地1 | 150 | 建築一式 | 既存施設改修工事一式 | 児童施設課 | 一般競争入札 | 第４四半期→第３四半期
141 | 太田由良北之庄201号線道路改良工事 | 発注済み | 由良町 | 131 | 土木一式 | 工事延長 L=112.9m、側溝工 L=104.2m、集水桝工 N=4箇所、構造物撤去工 一式、舗装工 A=494.6m2、区画線工 一式 | 道路整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第３四半期
142 | 1級20号線舗装改良工事 | 発注済み | 新島町ほか | 159 | 舗装 | 施工延長 L＝518.6ｍ、表層 Ａ＝7619.4ｍ2、基層 Ａ＝7537.4ｍ2、レベリング工 Ａ＝5467.1ｍ2、遮断層 Ａ＝205.0ｍ2、構造物取壊し工 一式、区画線工 一式 | 道路整備課 | 一般競争入札 | 第３四半期
143 | 市内一円（第1・第4工区）道路維持その3工事 | 発注済み | 新田市野倉町ほか | 123 | 土木一式 | ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=800.0m2、 現場打水路工 L=25.0ｍ、床版工 L=50.0ｍ | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第３四半期
144 | 市内一円(第2・第3工区)道路維持その3工事 | 発注済み | 鶴生田町ほか | 123 | 土木一式 | ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=800.0m2、 現場打水路工 L=25.0ｍ、床版工 L=50.0ｍ | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第３四半期
145 | 市内一円（第5・第6工区）道路維持その3工事 | 発注済み | 由良町ほか | 123 | 土木一式 | ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=800.0m2、 現場打水路工 L=25.0ｍ、床版工 L=50.0ｍ | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第３四半期
146 | 東新町10号橋ほか2橋補修工事 | 未発注 | 富若町ほか | 130 | その他 | 舗装工、表面含浸工、断面修復工 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第３四半期
147 | 樋ノ口橋ほか5橋補修工事 | 未発注 | 寺井町ほか | 130 | その他 | 舗装工、表面含浸工、断面修復工 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第３四半期
148 | 藪塚本町第三389号線ほか1路線補修工事 | 未発注 | 大原町 | 90 | 舗装 | 舗装打換え工、土工一式、区画線工一式 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第３四半期
149 | 市内一円路肩舗装整備その2工事 | 未発注 | 市内一円 | 169 | 舗装 | 上層路盤工 A=650.0m2、 表層工 A=650.0ｍ2、 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第３四半期
150 | 市内一円（全域）路面標示その1工事 | 未発注 | 市内一円 | 151 | 塗装 | 区画線補修工 L=10,000ｍ（実線W=15㎝） | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第３四半期
151 | 太田地区舗装補修工事 | 未発注 | 太田地区 | 180 | 舗装 | ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工、切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工、舗装新設工、舗装打換え工 | 道路保全課 | 指名競争入札 | 第２四半期→第３四半期
152 | 沢野地区舗装補修工事 | 未発注 | 沢野地区 | 180 | 舗装 | ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工、切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工、舗装新設工、舗装打換え工 | 道路保全課 | 指名競争入札 | 第２四半期→第３四半期
153 | 鳥之郷地区舗装補修工事 | 未発注 | 鳥之郷地区 | 180 | 舗装 | ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工、切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工、舗装新設工、舗装打換え工 | 道路保全課 | 指名競争入札 | 第２四半期→第３四半期
154 | 藪塚東部地区舗装補修工事 | 未発注 | 藪塚東部地区 | 180 | 舗装 | ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工、切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工、舗装新設工、舗装打換え工 | 道路保全課 | 指名競争入札 | 第２四半期→第３四半期
155 | 藪塚西部地区舗装補修工事 | 未発注 | 藪塚西部地区 | 180 | 舗装 | ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工、切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工、舗装新設工、舗装打換え工 | 道路保全課 | 指名競争入札 | 第２四半期→第３四半期
156 | 令和6年度成塚市営住宅防草シート設置工事 | 発注済み | 成塚町150番86 | 93 | 土木一式 | 防草シート設置工事、発生材運搬費、発生材処分費 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第３四半期
157 | 太田市宝泉市営住宅駐車場区画線復旧工事 | 未発注 | 宝町194番 | 60 | 塗装 | ・区画線設置 一式、・駐車区画番号設置 一式、・駐車禁止設置 一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第３四半期
158 | 粕川市営住宅受水槽給水ポンプ更新工事 | 未発注 | 粕川町39番1 | 90 | 管 | 機械設備工事 一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第３四半期
159 | （公共補助）管渠第6-3工区工事 | 発注済み | 太田市菅塩町 | 110 | 土木一式 | 施工延長 L=495.4m | 花と緑の課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第３四半期
160 | 下浜田町地内管渠その1工事 | 未発注 | 下浜田町 | 120 | 土木一式 | 施工延長 L=280.0m | 下水道課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第３四半期
161 | 新田中江田町地内舗装復旧工事 | 未発注 | 新田中江田町 | 90 | 舗装 | 施工延長 L=230.0m | 下水道課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第３四半期
162 | 富沢町地内管渠その2工事 | 未発注 | 富沢町 | 150 | 土木一式 | 施工延長 L=400.0m | 下水道課 | 一般競争入札 | 第３四半期
163 | 富沢町地内管渠その1工事 | 未発注 | 富沢町 | 150 | 土木一式 | 施工延長 L=400.0m | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第３四半期
164 | 福沢町地内管渠工事 | 未発注 | 福沢町 | 90 | 土木一式 | 施工延長 L=110.0m | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第３四半期
165 | 飯塚町地内管渠工事 | 未発注 | 飯塚町 | 150 | 土木一式 | 施工延長 L=310.0m | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第３四半期
166 | 新田金井町地内管渠工事 | 未発注 | 新田金井町 | 150 | 土木一式 | 施工延長 L=400.0m | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第３四半期
167 | R6公園トイレ改修(その３)工事 | 未発注 | 市内 | 210 | 土木 | トイレ建替工事 一式 | 花と緑の課 | 一般競争入札 | 第3四半期
168 | R6公園トイレ改修(その４)工事 | 未発注 | 市内 | 210 | 土木 | トイレ建替工事 一式 | 花と緑の課 | 一般競争入札 | 第3四半期
169 | 八王子山公園ドッグラン整備工事 | 未発注 | 上強戸町 | 240 | 土木 | フェンス L=520m 四阿 2基 トイレ1基 | 花と緑の課 | 一般競争入札 | 第3四半期
170 | 八王子山公園桜植栽工事 | 未発注 | 上強戸町 | 240 | その他 | 高木植樹(サクラ類) 250本 | 花と緑の課 | 一般競争入札 | 第3四半期
171 | 太田市立駒形小学校 管理・普通教室棟及び特別教室棟屋上防水改修工事 | 発注済み | 植木野町7番ほか | 103 | 防水 | 管理・普通教室棟及び特別教室棟屋上防水改修工事 一式、管理・普通教室棟：シート防水1,214m2 ウレタン塗膜防水216m2、特別教室棟：シート防水580m2 ウレタン塗膜防水143m2、渡り廊下：シート防水78m2 ウレタン塗膜防水27m2 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第３四半期
172 | 太田市立藪塚本町中学校 南教室棟屋上防水改修工事 | 発注済み | 大原町660番1ほか | 103 | 防水 | 南教室棟屋上防水改修工事 一式、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（平場） X-2工法 1,970ｍ2、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（立上り） X-2工法 540ｍ2 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第３四半期
173 | 太田市立城東中学校 テニスコート改修工事 | 発注済み | 韮川町1番 | 113 | 舗装 | テニスコート クレー舗装 A=2870m2、ネットポスト新設 3組、ネットポスト取外し・再設置 1組、コートライン 4面、雨水排水設備工 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
174 | 太田市立毛里田中学校 テニスコート改修工事 | 発注済み | 矢田堀町242番2ほか | 131 | 舗装 | テニスコート クレー舗装A=4384.5m2（1期工事：2271.5m2、2期工事：2113m2）、ネットポスト新設6組（1期工事：3組、2期工事：3組）、ライン6面 （1期工事：3面、2期工事：3面）、雨水排水設備工 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
175 | 太田市立旭小学校 教室改修工事 | 未発注 | 東矢島町 | 90 | 建築 | コンピューター教室を普通教室（２教室）に改修する。 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
176 | 太田市立西中学校 南校舎外壁補修工事 | 未発注 | 八幡町 | 110 | 建築 | 外壁の一部を撤去し、新たにＲＣ造の壁を造る。 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
177 | 太田市立木崎小学校ほか2校 照明器具ＬＥＤ化改修工事 | 未発注 | 新田木崎町1121番1ほか2箇所 | 40 | 電気 | 木崎小学校 照明LED化改修 一式、生品小学校 照明LED化改修 一式、綿打小学校 照明LED化改修 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第3四半期
178 | 太田市立藪塚本町小学校ほか2校 照明器具ＬＥＤ化改修工事 | 未発注 | 藪塚町1741番1ほか2箇所 | 40 | 電気 | 藪塚本町小学校 照明LED化改修 一式、尾島小学校 照明LED化改修 一式、世良田小学校 照明LED化改修 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第3四半期
179 | 金山の森キャンプ場設備更新工事 | 未発注 | 強戸町2131番地49 | 151 | 建築一式 | キャンプ場敷地内に街灯・シャワー室を新設、公衆トイレの改修 | 生涯学習課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第３四半期
180 | 金山の森キャンプ場倉庫新設工事 | 未発注 | 強戸町2131番地49 | 92 | 建築一式 | キャンプ場敷地内にキャンプ用具を収納する倉庫を新設 | 生涯学習課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第３四半期
181 | 太田市消防本部5階会議室ほか照明改修工事 | 未発注 | 鳥山下町409番地1 | 90 | 電気 | 消防本部及び中央消防署の照明器具改修工事（LED化） | 消防総務課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第３四半期
182 | 西部消防署尾島分署屋根・外壁等改修工事 | 発注済み | 粕川町432番1 | 159 | 防水 | 庁舎改修工事、防水改修工事一式、タイル改修工事一式、塗装改修工事一式、建具改修工事一式、外部改修工事一式、訓練棟水防倉庫改修工事、撤去工事一式、防水改修工事一式、塗装改修工事一式 | 消防総務課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第３四半期
183 | 太田市高林東町ほか3箇所消防水利解体工事 | 発注済み | 高林東町1579番ほか3箇所 | 157 | 解体 | 1 太田市高林東町1579番、鉄筋コンクリート製防火貯水槽解体撤去処分、※幅3.6ｍ×長さ6.4ｍ×深さ約2.7ｍ、埋め戻し、2 太田市新田中江田町530番、鉄筋コンクリート製防火貯水槽解体撤去処分、※幅3.6ｍ×長さ3.2ｍ×深さ約3.2ｍ、埋め戻し、3 太田市藪塚町1600番1、鉄筋コンクリート製防火貯水槽解体撤去処分、※幅3.6ｍ×長さ6.4ｍ×深さ約2.7ｍ、埋め戻し、4 太田市新田上中町241番1、鉄筋コンクリート製防火井戸解体撤去処分、※直径1.05ｍ×深さ約25ｍ、埋め戻し | 警防課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第３四半期
184 | 利根グラウンドゴルフ場トイレ改修工事 | 未発注 | 武蔵島町地先 | 60 | 管 | 衛生設備更新工事 一式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第４四半期
185 | 新田南北294号線舗装補修工事 | 未発注 | 新田金井町 | 80 | 舗装 | 舗装打換え工、土工一式、区画線工一式 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第４四半期
186 | 市内一円（第1・第4工区）道路維持その4工事 | 未発注 | 新田市野倉町ほか | 120 | 土木一式 | ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=800.0m2、 現場打水路工 L=25.0ｍ、床版工 L=50.0ｍ | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第４四半期
187 | 市内一円(第2・第3工区)道路維持その4工事 | 未発注 | 鶴生田町ほか | 120 | 土木一式 | ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=800.0m2、 現場打水路工 L=25.0ｍ、床版工 L=50.0ｍ | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第４四半期
188 | 市内一円（第5・第6工区）道路維持その4工事 | 未発注 | 由良町ほか | 120 | 土木一式 | ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=800.0m2、 現場打水路工 L=25.0ｍ、床版工 L=50.0ｍ | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第４四半期
189 | 富沢町地内舗装復旧工事 | 未発注 | 富沢町 | 90 | 舗装 | 施工延長 L=170.0m | 下水道課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第４四半期
190 | 世良田町地内舗装復旧工事 | 未発注 | 世良田町 | 120 | 舗装 | 施工延長 L=400.0m | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第４四半期
191 | 太田市立強戸小学校 プール塗装工事 | 未発注 | 天良町 | 60 | 塗装 | プール塗装工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第４四半期
192 | 太田市立綿打小学校 プール塗装工事 | 未発注 | 新田上田中町 | 90 | 塗装 | プール塗装工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第４四半期
193 | 太田市立沢野中央小学校 プール塗装工事 | 未発注 | 富沢町 | 60 | 塗装 | プール塗装工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第４四半期
194 | 太田市社会教育総合センターキュービクル更新工事 | 未発注 | 熊野町23番19 | 151 | 電気 | 受変電設備工事・撤去工事・発生材処分 １式 | 生涯学習課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第４四半期

## 所属一覧 (hidden)
所属名 | 所属コード
秘書室 | 01100
企画政策課 | 05200
行革推進課 | 05250
人事課 | 05300
コンプライアンス推進室 | 05350
国際課 | 05430
情報管理課 | 05700
広報課 | 05810
総務課 | 10100
財政課 | 10200
管財課 | 10260
契約検査課 | 10350
危機管理室 | 10370
市民税課 | 10400
資産税課 | 10500
収納課 | 10600
市民そうだん課 | 15100
市民課 | 15200
交通対策課 | 15240
地域総務課 | 15290
中央地区振興課 | 16200
南地区振興課 | 16300
東地区振興課 | 16400
北地区振興課 | 16500
尾島地区振興課 | 17040
新田地区振興課 | 17100
藪塚地区振興課 | 17240
文化スポーツ総務課 | 17600
文化課 | 17650
学習文化課 | 17660
美術館・図書館 | 17670
芸術学校担当 | 17700
スポーツ振興課 | 17750
スポーツ学校担当 | 17800
スポーツ施設管理課 | 17850
社会支援課 | 18050
障がい福祉課 | 18060
長寿あんしん課 | 18200
こども課 | 20530
子育てそうだん課 | 20540
児童施設課 | 20550
社会福祉法人監査室 | 20600
健康づくり課 | 20700
新型コロナウイルス 感染症対策室 | 20730
国民健康保険課 | 20760
医療年金課 | 20780
介護サービス課 | 20800
産業政策課 | 25300
観光交流課 | 25500
環境対策課 | 25600
脱炭素推進室 | 25660
清掃事業課 | 25700
農業政策課 | 26100
農村整備課 | 26200
都市計画課 | 30300
建築指導課 | 30400
市街地整備課 | 30500
まちづくり推進課 | 30700
道路整備課 | 30900
道路保全課 | 31050
建築住宅課 | 31200
下水道課 | 31400
事業管理課 | 32010
花と緑の課 | 32020
用地管理課 | 32100
用地開発課 | 32200
会計課 | 34100
消防総務課 | 61100
予防課 | 61200
警防課 | 61300
救急課 | 61350
通信指令課 | 61500
沢野分署 | 62300
九合分署 | 63300
尾島分署 | 64300
藪塚分署 | 64500
教育総務課 | 40100
学校施設管理課 | 40450
文化財課 | 40900
生涯学習課 | 40950
学校教育課 | 42000
市立太田高校 | 42300
議会総務課 | 50100
事務局課長 | 51011
事務局次長 | 52101
（事務局次長） | 53010
事務局次長 | 54101
（事務局次長） | 55010
（副局長） | 58005
総務課 | 85100
企画課 | 85200
工務課 | 85300
館林支所 | 85400
みどり支所 | 85500
みどり支所庁舎建設室 | 85600