## 発注予定工事R7.10.1
137
太田市 令和7年度 発注予定工事
令和7年10月1日現在
| 工事名 | 発注状況 | 工事場所 | 工事日数 | 工事種別 | 工事概要 | 担当課 | 入札及び 契約の方法 | 入札時期
1 | 九合行政センター高圧電気設備等更新工事 | 発注済み | 飯塚町591番1 | 105 | 電気 | 高圧受変電設備更新工事 一式、負荷設備更新工事 一式 | 九合地区振興課 | 一般競争入札 | 第１四半期
2 | 太田市南ふれあいセンター受変電設備改修工事 | 発注済み | 高林東町1302番 | 280 | 電気 | キュービクル（中身のみ）一式更新 | 沢野地区振興課 | 一般競争入札 | 第１四半期
3 | 世良田生涯学習センター高圧受電設備更新工事 | 発注済み | 世良田町1535番4 | 180 | 電気 | 受電設備 一式 | 尾島地区振興課 | 一般競争入札 | 第１四半期
4 | 運動公園サッカー・ラグビー場防球ネット改修工事 | 発注済み | 飯塚町1059番1 | 113 | とび・土工・コンクリート | 既存ネットフェンス、防球ネット撤去 一式、防球ネット新設（H14m×Ｌ352m） 一式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
5 | 新田武道館空調設備改修工事 | 発注済み | 新田上江田町721番1 | 106 | 管 | パッケージエアコン(ツイン)天吊型 4組、左記に係る配管、配線、保温、撤去 一式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
6 | (旧)太田市弓道場解体工事 | 発注済み | 内ケ島町384番地2 | 134 | 解体 | 解体工事 一式、外構工事 一式、駐車場砕石敷き 142ｍ3、密粒度アスファルト舗装 619ｍ2、メッシュフェンス 80ｍ、アスベスト含有調査業務委託 一式、試料採取、JASA1481-2 に基づく定性分析、報告書作成 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
7 | 新田総合体育館照明設備改修工事 | 発注済み | 新田金井町607番 | 135 | 電気 | 照明設備のLED化改修工事 一式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
8 | 太田市武道館照明改修工事 | 発注済み | 内ケ島町384番 | 135 | 電気 | 照明器具改修 一式、左記に伴う撤去処分 一式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
9 | 市内一円狭あい道路整備その1工事 | 発注済み | 市内一円(東部) | 183 | 舗装 | 掘削工 V＝120ｍ3(24箇所)、舗装工 Ａ＝720ｍ2(24箇所) | 建築指導課 | 一般競争入札 | 第１四半期
10 | 市内一円狭あい道路整備その2工事 | 発注済み | 市内一円(西部) | 183 | 舗装 | 掘削工 V＝120ｍ3(24箇所）、舗装工 Ａ＝720ｍ2(24箇所) | 建築指導課 | 一般競争入札 | 第１四半期
11 | 市内一円狭あい道路整備その3工事 | 発注済み | 市内一円(中部) | 183 | 舗装 | 掘削工 V＝120ｍ3(24箇所)、舗装工 Ａ＝720ｍ2(24箇所) | 建築指導課 | 一般競争入札 | 第１四半期
12 | 新田東西370-2号線道路改良工事 | 発注済み | 新田金井町ほか | 150 | 土木一式 | 施工延長 L=178.9ｍ、落蓋式側溝（300×300）L=347.7ｍ、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（300×300） L=13.9ｍ、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（300×400） L=8.5ｍ、現場打ち集水桝N=6基、表層（再密ｱｽｺﾝ（13）） A=990.4ｍ2、区画線工 一式 | 道路整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期
13 | 藪塚本町第三46号線道路改良(その2)工事 | 発注済み | 大原町 | 113 | 舗装 | 施工延長L=271.7m、W=5.9～6.7m、表層（再密ｱｽｺﾝ13）t=5cm A=1687.0ｍ2、基層（再粗ｱｽｺﾝ20）t=5cm A=1687.0ｍ2、上層路盤（M30-0） t=5cm A=1568.8ｍ2、区画線工 一式 | 道路整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期
14 | 令和7年度岩瀬川市営住宅1号棟及び2号棟アルミサッシ改修工事 | 発注済み | 岩瀬川町478番地1 | 90 | 建築一式 | <工事対象住棟> 岩瀬川市営住宅 1号棟 ３階建、2号棟 ３階建、外部アルミサッシ改修工事 一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第１四半期
15 | 令和7年度 宝泉ほか4市営住宅水道メーター交換工事 | 発注済み | 宝町195番ほか4箇所 | 267 | 管 | 水道メーター改修 278箇所、上記に関わる配管改修、撤去、処分 一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第１四半期
16 | 令和7年度新井市営住宅ほか3箇所共用灯改修工事 | 発注済み | 新井町234番地1ほか３箇所 | 120 | 電気 | 外灯設備 撤去・新設 一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第１四半期
17 | 令和7年度東本町市営住宅ほか3箇所共用灯改修工事 | 発注済み | 東本町29番41ほか3箇所 | 175 | 電気 | 共用部照明設備 撤去・更新 一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第１四半期
18 | 令和７年度韮川市営住宅ほか5箇所共用灯改修工事 | 発注済み | 台之郷町1040番地ほか５箇所 | 120 | 電気 | 外灯設備 撤去・新設 一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第１四半期
19 | (公共)管渠第7-B工区工事 | 発注済み | 飯塚町 | 87 | 土木一式 | 開削工 路線延長 70.0ｍ、管路長（PRPφ200） 69.1ｍ、マンホール設置工（1号） 1箇所、公共ます設置工 2箇所、舗装復旧工 69.7ｍ2 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第１四半期
20 | （佐波）管渠第7-A工区工事 | 発注済み | 世良田町 | 83 | 土木一式 | 開削工 路線延長 101.0ｍ、管路長（PRPφ200）98.3ｍ、マンホール設置工（1号）3箇所、公共ます設置工 4箇所、舗装復旧工 99.4ｍ2 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第１四半期
21 | 太田市社会教育総合センター照明器具改修工事 | 発注済み | 熊野町23番19 | 150 | 電気 | 照明設備改修工事・・・一式、撤去工事・・・一式、左記に伴う処分・・・一式 | 生涯学習課 | 一般競争入札 | 第１四半期
22 | 太田市社会教育総合センター非常用自家発電機更新工事 | 発注済み | 熊野町23番19 | 246 | 電気 | ・非常用自家発電機・・・１台更新 ・上記に伴う撤去、処分・・・一式 | 生涯学習課 | 一般競争入札 | 第１四半期
23 | 太田市立太田高等学校第一キュービクル更新工事 | 発注済み | 細谷町1510番ほか | 218 | 電気 | ・キュービクル内機器更新 一式 ・上記に関わる撤去処分 一式 | 市立太田高校 | 一般競争入札 | 第１四半期
24 | 太田市立太田高等学校照明器具LED化改修工事 | 発注済み | 細谷町1510番ほか | 176 | 電気 | ・照明器具改修 一式 ・上記に伴う撤去処分 一式 | 市立太田高校 | 一般競争入札 | 第１四半期
25 | (新田)管渠第7-C工区工事 | 発注済み | 新田金井町 | 122 | 土木一式 | 開削工 路線延長 145.8ｍ、管路長（PRPφ200） 143.1ｍ、マンホール設置工（1号） 3箇所、公共ます設置工 1箇所、舗装復旧工 148.2ｍ2 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第１四半期
26 | (公共補助)7福沢町地内舗装復旧工事 | 発注済み | 福沢町 | 91 | 舗装 | 施工延長 L=205.5ｍ、舗装工（車道部） A=659.4ｍ2、舗装工（歩道部） A=77.6ｍ2、区画線工 一式 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第１四半期
27 | (公共補助)7下浜田町地内舗装復旧工事 | 発注済み | 下浜田町 | 91 | 舗装 | 施工延長：L=312.8m 舗装工(車道)：A＝1079.7m2 区画線工：一式 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第１四半期
28 | (佐波補助)7世良田町地内舗装復旧工事 | 発注済み | 世良田町 | 121 | 舗装 | 施工延長L=336.5ｍ、舗装工【補助】A=391.6m2、舗装工【単独】A=1316.2m2、区画線工 一式 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第１四半期
29 | R7公園トイレ改修(その1)工事 | 発注済み | 龍舞町 | 178 | 管 | 対象公園：①竜内公園②高原公園、給水設備工 一式、汚水排水設備工 一式、電気設備工 一式、建築施設組立設置 一式、構造物取壊し工 一式 | 花と緑の課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第１四半期
30 | R7公園トイレ改修(その2)工事 | 発注済み | 上強戸町ほか | 170 | 管 | 対象公園：①上強戸公園②下強戸公園③大島1号公園④上耕地公園、給水設備工 一式、汚水排水設備工 一式、電気設備工 一式、建築施設組立設置 一式、構造物取壊し工 一式 | 花と緑の課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第１四半期
31 | 太田市新田文化会館・総合体育館 誘導灯設備改修工事 | 発注済み | 新田金井町607番 | 105 | 電気 | ・誘導灯更新・・・一式 ・発生材処分・・・一式 | 文化課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
32 | 太田中根石ノ塔708号線道路改良工事 | 発注済み | 中根町 | 172 | 土木一式 | 施工延長 L=234.1m、側溝延長 L=141.9m、舗装工 A=673.8m2、集水桝 N=3箇所、区画線工 一式、構造物取壊し工 一式 | 道路整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
33 | 太田東矢島原444号線ほか1路線道路改良工事 | 発注済み | 末広町 | 124 | 土木一式 | 工延長 L=92.4m、落蓋式側溝(300×300) L=81.9m、集水桝(500×500×600) N=1基、舗装工 A=229.3m2、区画線工 一式 | 道路整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
34 | (公共）管渠第7-F工区工事 | 発注済み | 牛沢町 | 86 | 土木一式 | 開削工 路線延長 147.9ｍ、管路長（PRPφ200）143.1ｍ、マンホール設置工（1号）4箇所、マンホール設置工（小型）4箇所、公共ます設置工 9箇所、舗装復旧工 150.3ｍ2 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
35 | （新田）管渠第7-D工区工事 | 発注済み | 由良町 | 54 | 土木一式 | 開削工 路線延長 32.0ｍ、管路長（PRPφ200） 31.1ｍ、マンホール設置工（1号）1箇所、公共ます設置工 6箇所、舗装復旧工 40.9ｍ2 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
36 | 太田市立尾島小学校 トイレ改修工事 | 発注済み | 亀岡町61番2ほか | 209 | 建築一式 | 南校舎1階～4階トイレ改修工事 ・床 嵩上げ、ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼ほか ・トイレブース、衛生機器撤去後新設 ・照明器具LED化ほか 北校舎2階～4階トイレ改修工事 ・床 嵩上げ、ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼ほか ・トイレブース、衛生機器撤去後新設 ・照明器具LED化ほか | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
37 | 太田市立生品小学校 トイレ改修工事 | 発注済み | 新田村田町 | 209 | 建築一式 | 管理教室棟１～３階トイレ改修工事 ・床：嵩上げ、ビニル床シート貼、ほか ・トイレブース、衛生機器、照明器具等撤去後新設 普通教室棟１階トイレ改修工事 ・床：嵩上げ、ビニル床シート貼、ほか ・トイレブース、衛生機器、照明器具等撤去後新設 普通教室棟２～３階トイレ改修工事 ・便器の洋式化 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
38 | 太田市立旭小学校高架水槽更新工事 | 発注済み | 東矢島町1249番1ほか | 144 | 管 | 高架水槽 6.0ｔ更新 1基、消火用補給水槽 新設 1台、付属配管・電気・計装設備改修 一式、撤去品・発生材処分 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
39 | 太田市立宝泉小学校高架水槽更新工事 | 発注済み | 由良町1738番1ほか | 144 | 管 | 高架水槽 呼称7.5ｔ更新 1基、消火用補給水槽 新設 1台、揚水ポンプ更新 1台、付属配管・電気・計装設備改修 一式、撤去品・発生材処分 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
40 | 太田市立毛里田中学校高架水槽更新工事 | 発注済み | 矢田堀町242番2ほか | 144 | 管 | 高架水槽 3.75ｔ更新 1基、付属配管・電気・計装設備改修 一式、撤去品・発生材処分 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
41 | 太田市立旭中学校 トイレ改修工事 | 発注済み | 東矢島町1082番１ほか | 173 | 建築一式 | 校舎東側トイレ1階～3階 ・床 嵩上げ、ビニル床シート貼、天井撤去新設ほか ・トイレブース、衛生機器、照明器具等撤去･新設 校舎西側トイレ1階～3階 ・便器の洋式化 ・天井撤去新設（上部工事部分） | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
42 | 太田市立毛里田中学校 トイレ改修工事 | 発注済み | 矢田堀町242番2ほか | 215 | 建築一式 | ・普通教室棟2階～3階、管理普通教室棟2階～3階：床 嵩上げ、ビニル床シート貼、トイレブース、天井撤去新設、衛生機器、照明器具LED化ほか | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
43 | 太田行政センター空調設備改修工事 | 発注済み | 本町20番地1 | 180 | 管 | 太田行政センターの空調設備の全体改修 | 太田地区振興課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第２四半期
44 | 宝泉行政センター受変電設備等改修工事 | 発注済み | 西野谷町38番2 | 165 | 電気 | ・PAS、高圧ケーブル更新 一式 ・キュービクル更新 一式 ・非常用自家発電機オーバーホール 一式 | 宝泉地区振興課 | 一般競争入札 | 第２四半期
45 | 新田武道館トイレ改修工事 | 発注済み | 新田上江田町721番1 | 117 | 管 | 建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期
46 | 太田市第2サッカー・ラグビー場 照明設備改修工事 | 発注済み | 龍舞町1619番地1 | 155 | 電気 | LED投光器更新・・・144台、防犯灯更新・・・6台、照明操作盤更新・・・1面、各塔上分電盤更新・・・8面、上記既存機器撤去処分・・・一式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期
47 | 旧フードバンクおおた解体工事 | 発注済み | 熊野町2番8号 | 182 | 解体 | ・解体工事 一式 ・外構工事 一式 | 社会支援課 | 一般競争入札 | 第２四半期
48 | 太田市尾島健康福祉増進センター配管等改修(その2)工事 | 発注済み | 備前島町196番地1 | 109 | 管 | 埋設排水管更新工事・・・一式、舗装等復旧工事・・・・・一式 上記に伴う撤去処分・・・一式 | 長寿あんしん課 | 一般競争入札 | 第２四半期
49 | 太田市老人福祉センターかたくりの里外壁等改修工事 | 発注済み | 吉沢町5292番地 | 145 | 建築一式 | ・防水改修工事 一式・塗装改修工事 一式・外装補修工事 一式 ・目隠し塀等改修工事 一式 | 長寿あんしん課 | 指名競争入札 | 第２四半期
50 | 太田市宝泉東小放課後児童クラブ室新築工事 | 発注済み | 藤久良町50 | 166 | 建築一式 | 宝泉東小放課後児童クラブ室新築工事、構造規模：木造平屋建て、建築面積：240.14m2 、延床面積：220.12m2 | 児童施設課 | 一般競争入札 | 第２四半期
51 | つつじ山公園観光トイレ（上）解体工事 | 発注済み | 藪塚町147番 | 110 | 解体 | ・解体工事 一式 | 観光交流課 | 一般競争入札 | 第２四半期
52 | 令和7年度 小規模農村整備事業 新田木崎地区 水路整備工事 | 発注済み | 新田木崎町 | 172 | 土木一式 | 水路整備工事 L=375.8m、水路工（U400） L=151.8m、水路工（U4060） L=16.2m、水路工（U500） L=199.4m、横断暗渠工（BOX400） L=7.0m、横断暗渠工（BOX500） L=4.0m 附帯工 一式 | 農村整備課 | 一般競争入札 | 第２四半期
53 | 令和7年度 小規模農村整備事業 由良地区 水路整備工事 | 発注済み | 由良町 | 152 | 土木一式 | 水路整備工事 L=441.1m、1号線水路工 UA-400 L=387.8m、2号線水路工 RU-400 L=19.0m、附帯工 一式 | 農村整備課 | 一般競争入札 | 第２四半期
54 | 令和7年度 小規模農村整備事業 新田反町地区 水路整備工事 | 発注済み | 新田反町町 | 152 | 土木一式 | 水路整備工事 L=110.0m、1号線 RU1200×1000 L=100.0m、附帯工 一式 | 農村整備課 | 一般競争入札 | 第２四半期
55 | 市内一円狭あい道路整備（その4）工事 | 発注済み | 市内一円(東部) | 190 | 舗装 | 掘削工 V＝115ｍ3(23箇所)、舗装工 Ａ＝690ｍ2(23箇所) | 建築指導課 | 一般競争入札 | 第２四半期
56 | 市内一円狭あい道路整備（その5）工事 | 発注済み | 市内一円(西部) | 190 | 舗装 | 掘削工 V＝115ｍ3(23箇所)、舗装工 Ａ＝690ｍ2(23箇所) | 建築指導課 | 一般競争入札 | 第２四半期
57 | 市内一円狭あい道路整備（その6）工事 | 発注済み | 市内一円(中部) | 190 | 舗装 | 掘削工 V＝115ｍ3(23箇所) 、舗装工 Ａ＝690ｍ2(23箇所) | 建築指導課 | 一般競争入札 | 第２四半期
58 | 令和7年度太田駅周辺土地区画整理事業 本町新井線舗装ほか工事 | 発注済み | 太田市本町ほか | 136 | 舗装 | 施工延長 L=235.3m、【補助：本町新井線】、舗装工 A=2165.4m2、区画線工 一式 【単独：附帯工】、舗装工 A=34.1m2、縁石工 一式 | 市街地整備課 | 一般競争入札 | 第２四半期
59 | 令和7年度宝泉南部土地区画整理事業 区画道路6-213号線ほか道路築造工事 | 発注済み | 太田市中根町ほか | 204 | 土木一式 | 区画道路6-213号線】施工延長L=124.56m、L型擁壁L=121.9m、GPU側溝L=230.0m、舗装工A=55.9m2、上下路盤工A=548.1m2、【区画道路6-212号線】施工延長L=40.50m GPU側溝L=81.2m、上下路盤工A=192.3m2、【区画道路6-225号線】施工延長L=19.34m GPU側溝L=33.7m、舗装工A=93.2m2、上下路盤工A=76.9m2 【附帯工】敷地造成工A=1717.33m2 | 市街地整備課 | 一般競争入札 | 第２四半期
60 | 令和7年度宝泉南部土地区画整理事業 宝泉南部4号線ほか舗装復旧工事 | 発注済み | 太田市下田島町 | 109 | 舗装 | 施工延長 L=242.2m、表層工(t=5cm) A=1335.5m2、不陸整正工 A=1335.5m2、区画線工 一式、舗装版破砕 A=1335.5m2、路面清掃工 L=0.38km | 市街地整備課 | 一般競争入札 | 第２四半期
61 | 2級62号線道路新設工事 | 発注済み | 新田下江田町 | 222 | 土木一式 | 橋梁下部工 ２基、土工 一式、基礎工 一式、躯体工 一式、 踏掛版工 一式 、護岸工 一式、 仮設工 一式 | 道路整備課 | 一般競争入札 | 第２四半期
62 | 粕川市営住宅87-D棟屋上防水・外壁改修工事 | 発注済み | 粕川町39番1 | 151 | 塗装 | <工事対象住棟> ・粕川市営住宅87-D号棟 ４階建 <屋上防水・外壁改修工事> ・屋上防水改修工事一式・外壁補修工事一式 ・塗装工事一式・防水改修ほか工事一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第２四半期
63 | 令和7年度岩瀬川市営住宅5号棟外壁及び屋外階段改修工事 | 発注済み | 岩瀬川町478番地1 | 162 | 塗装 | <工事対象住棟> ○岩瀬川市営住宅5号棟 3階建 外壁および屋外階段 ・自転車置場① 平屋建 ・自転車置場② 平屋建 ＜工事種別> ○外壁改修工事 ・塗装工事 一式 ・防水工事 一式 ・外部補修工事 一式 ○屋外階段改修工事 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第２四半期
64 | 令和7年度東長岡市営住宅(1～7号棟)外壁屋根改修工事 | 発注済み | 東長岡町1212番5 | 180 | 塗装 | 防水改修工事 一式 塗装改修工事 一式 その他工事 一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第２四半期
65 | 令和7年度鳥之郷市営住宅2期建築工事 | 発注済み | 鶴生田町733番99 | 249 | 建築一式 | 〇24号棟建築工事 ・構造規模：木造2階建て・建築面積、延べ床面積：165.26m2、297.43m2 〇27号棟建築工事 ・構造規模：木造2階建て・建築面積、延べ床面積：160.64m2、265.23m2 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第２四半期
66 | 令和7年度鳥之郷市営住宅2期機械設備工事 | 発注済み | 鶴生田町733番99 | 249 | 管 | 〇24号棟工事（木造2階建て、延べ床面積297.43ｍ2） 〇27号棟工事（木造2階建て、延べ床面積265.23ｍ2） ・衛生器具設備工事・屋内給水設備工事・屋内排水設備工事・給湯設備工事・ガス設備工事・換気設備工事 〇共通部分工事 ・屋外給水設備工事・屋外排水設備工事 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第２四半期
67 | 令和7年度鳥之郷市営住宅2期電気設備工事 | 発注済み | 鶴生田町733番99 | 249 | 電気 | 〇24号棟工事（木造2階建て、延べ床面積297.43m2） 〇27号棟工事（木造2階建て、延べ床面積265.23m2） ○電気設備工事 ・幹線設備工事・電灯・コンセント設備工事・電話設備工事・テレビ共聴設備工事・給湯ﾘﾓｺﾝ配線設備工事・自火報・誘導支援設備工事・太陽光発電設備関連工事 〇共通部分工事 ・外灯設備工事・浄化槽電源設備工事 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第２四半期
68 | 新田木崎市営住宅 共用部排水管改修工事 | 発注済み | 新田木崎町1215番3 | 113 | 管 | 89A号棟、90A号棟、共用部排水管改修工事・・・一式 上記に伴う撤去処分・・・一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第２四半期
69 | （公共補助）管渠第7-4工区工事 | 発注済み | 飯塚町 | 184 | 土木一式 | 開削工 路線延長 356.2ｍ、管路長（PRPφ200） 348.7ｍ、マンホール設置工（1号） 7箇所、マンホール設置工（小型）2箇所、公共ます設置工 11箇所、舗装復旧工 394.2ｍ2 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期
70 | （公共補助）管渠第7-1工区工事 | 発注済み | 岩瀬川町 | 109 | 土木一式 | 開削工 路線延長 240.8ｍ、管路長（PRPφ200）233.6ｍ、マンホール設置工（1号）9箇所、公共ます設置工 13箇所、舗装復旧工 241.7ｍ2 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期
71 | （公共）管渠第7-M工区工事 | 発注済み | 富沢町 | 95 | 土木一式 | 開削工 路線延長 148.7ｍ、管路長（PRPφ200）144.2ｍ、マンホール設置工（1号）5箇所、公共ます設置工 9箇所、舗装復旧工 153.0ｍ2 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期
72 | （公共補助）管渠第7-2工区工事 | 発注済み | 下浜田町 | 126 | 土木一式 | 開削工 路線延長 259.0ｍ、管路長（PRPφ200） 252.7ｍ、マンホール設置工（1号） 6箇所、マンホール設置工（小型）3箇所、公共ます設置工 10箇所、舗装復旧工 257.5ｍ2 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期
73 | （西邑楽補助）管渠第7-3工区工事 | 発注済み | 東長岡町 | 144 | 土木一式 | 開削工 路線延長 401.9ｍ、管路長（PRPφ200）388.4ｍ、マンホール設置工（1号）15箇所、公共ます設置工 23箇所、舗装復旧工 278.0ｍ2 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期
74 | (佐波)管渠第7-G工区工事 | 発注済み | 世良田町 | 172 | 土木一式 | 開削工 路線延長 306.0ｍ、管路長（PRPφ200）298.8ｍ、マンホール設置工（1号）8箇所、公共ます設置工 14箇所、舗装復旧工 312.7ｍ2 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期
75 | （公共補助）7下浜田町ほか地内舗装復旧工事 | 発注済み | 下浜田町 | 116 | 舗装 | 施工延長：L=301.0m 舗装工：A＝1666.9m2 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期
76 | 花と緑の課庁舎解体工事 | 発注済み | 西本町 | 127 | 建築一式 | 庁舎解体工事 一式、外構・付属建物解体工事 一式、石綿除去工事 一式 | 花と緑の課 | 一般競争入札 | 第２四半期
77 | R7 金山遊歩道改修工事 | 発注済み | 金山町 | 146 | 土木一式 | 丸太階段工(A) N=40段、丸太階段工(B) N= 5段、丸太階段工(C) N=20段、丸太階段補修工 N=10段、遊歩道補修工 L=40.0m、人道橋(W1.5m×L3.0m）N=1基 | 花と緑の課 | 一般競争入札 | 第２四半期
78 | 太田市立藪塚南小学校 屋内運動場屋上防水改修工事 | 発注済み | 大原町2201番1ほか | 110 | 防水 | 屋内運動場屋上防水改修工事 一式 塩化ビニル樹脂系シート防水高反射（遮熱）(平場） 1,271ｍ2 塩化ビニル樹脂系シート防水高反射（遮熱）（立上り） 111ｍ2 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期
79 | 太田市立西中学校 南校舎・屋内運動場屋上防水改修工事 | 発注済み | 八幡町24番1ほか | 152 | 建築一式 | 1. 太田市立西中学校 照明LED化改修 ・・・一式、2. 太田市立城東中学校 照明LED化改修 ・・・一式、3. 太田市立毛里田中学校 照明LED化改修 ・・・一式、4. 太田市立太田中学校 照明LED化改修 ・・・一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期
80 | 旧太田市立新田学校給食センター解体工事 | 発注済み | 新田金井町607番ほか | 201 | 解体 | 〇旧新田学校給食センター解体、構造規模：鉄骨造2階建て、 延床面積：1019.35m2 〇屋外設備、外構工作物解体及び建物内外配管・配線撤去一式 〇解体後の埋戻し、敷き均し | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期
81 | 太田市立中学校防犯カメラ更新（その1）工事 | 未発注 | 市内一円 | 90 | 電気通信 | 南中、休泊中、強戸中、城東中、旭中の防犯カメラ更新 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期
82 | 太田市立中学校防犯カメラ更新（その2）工事 | 未発注 | 市内一円 | 90 | 電気通信 | 城西中、尾中、木崎中、生品中、綿打中の防犯カメラ更新 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期
83 | 太田市立南小学校 特別・普通教室棟外壁改修工事 | 発注済み | 高林東町1372番 | 124 | 塗装 | 特別・普通教室棟外壁改修工事 一式・爆裂欠損補修、クラック補修・シーリング撤去、打設・外壁塗装 878m2・軒天塗装 81m2 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期
84 | 太田市立城西中学校 特別教室棟外壁改修工事 | 発注済み | 新野町74番ほか | 138 | 塗装 | 特別教室棟外壁改修工事 一式・爆裂欠損補修、クラック補修・シーリング撤去、打設 ・外壁塗装 2,249m2・軒天塗装 380m2 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期
85 | 太田市立木崎中学校 管理教室棟屋上防水改修工事 | 発注済み | 新田木崎町1121番１ほか | 124 | 防水 | 管理教室棟屋上防水改修工事 一式・ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（平場） X-1工法 968ｍ2 ・ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（立上り・基礎部） X-2工法 179ｍ2 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期
86 | 太田市立太田高等学校テニスコート改修工事 | 発注済み | 細谷町 | 100 | 土木一式 | テニスコート改修工事 2面 | 市立太田高校 | 一般競争入札 | 第２四半期
87 | 太田市東新町耐震性貯水槽（４０ｍ3型）新設工事 | 発注済み | 東新町394番地 | 90 | 土木一式 | 耐震性貯水槽設置工事一式、 消防水利標識設置工事一式 | 警防課 | 一般競争入札 | 第２四半期
88 | 太田市西長岡町耐震性貯水槽（４０ｍ3型）新設工事 | 発注済み | 西長岡町769番地1 | 90 | 土木一式 | 耐震性貯水槽設置工事一式、 消防水利標識設置工事一式 | 警防課 | 一般競争入札 | 第２四半期
89 | 太田市新道町ほか３箇所消防水利解体工事 | 発注済み | 新道町町ほか | 180 | 解体 | 地下式防火貯水槽３基、防火井戸１基解体工事一式、外構付帯工事一式 | 警防課 | 一般競争入札 | 第２四半期
90 | 令和7年度太田市内防犯カメラ改修工事 | 発注済み | 飯田町ほか | 150 | 電気通信 | 防犯カメラの新設 9台、防犯カメラの更新 11台、上記に伴う電気工事 一式 上記に伴う撤去処分 一式 | 危機管理室 | 一般競争入札 | 第３四半期→第２四半期
91 | 毛里田行政センタートイレ改修工事 | 発注済み | 矢田堀町244番地5 | 131 | 管 | ○建物内計9箇所のトイレ改修工事・1階から4階：男子トイレ、女子トイレ各階1箇所ずつ ・1階のみ：多目的トイレ1箇所 | 毛里田地区振興課 | 一般競争入札 | 第３四半期→第２四半期
92 | 木崎行政センター衛生設備改修工事 | 発注済み | 新田木崎町1215番地1 | 138 | 建築一式 | ○館内５箇所のトイレ改修 ・1 階トイレ（男女1 箇所ずつ）、多機能トイレ（1 箇所）・2 階トイレ（男女1 箇所ずつ） ・建築工事 一式・電気設備工事 一式・機械設備工事 一式 | 木崎地区振興課 | 一般競争入札 | 第３四半期→第２四半期
93 | 大島市営住宅(80-C・D棟)解体工事 | 発注済み | 大島町312番1 | 270 | 解体 | ○大島市営住宅住棟80-C・D棟解体 構造規模：鉄筋コンクリート造５階建て、 延べ床面積：3,444m2、 外壁仕上げ塗材アスベスト除去 〇ポンプ室解体 構造規模：鉄筋コンクリート造平屋建て、 延べ床面積：14.6m2 〇外構工作物解体一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第３四半期→第２四半期
94 | （西邑楽補助）管渠第7-6工区工事 | 発注済み | 東長岡町 | 145 | 土木一式 | 開削工・推進工 路線延長 130.5ｍ、管路長（PRPφ200）116.6ｍ、推進管路長（VUφ200（鋼製さや管φ350））9.1ｍ、マンホール設置工（1号・小型） 6箇所、公共ます設置工 7箇所、舗装復旧工 132.3ｍ2 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第３四半期→第２四半期
95 | (西邑楽)管渠第7-J工区工事 | 発注済み | 下小林町 | 110 | 土木一式 | 開削工 路線延長 161.6ｍ、管路長（PRPφ200）157.7ｍ、マンホール設置工（1号）4箇所、公共ます設置工 7箇所、舗装復旧工 202.7ｍ2 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第３四半期→第２四半期
96 | (西邑楽)管渠第7-L工区工事 | 発注済み | 内ケ島町 | 103 | 土木一式 | 開削工 路線延長 53.4ｍ、管路長（PRPφ200） 52.2ｍ、マンホール設置工（1号） 1箇所、マンホール設置工（小型）1箇所、公共ます設置工 2箇所、舗装復旧工 52.9ｍ2 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第３四半期→第２四半期
97 | (西邑楽)管渠第7-K工区工事 | 発注済み | 内ケ島町 | 89 | 土木一式 | 開削工 路線延長 85.9ｍ、管路長（PRPφ200）84.7ｍ、マンホール設置工（小型）3箇所、公共ます設置工 3箇所、舗装復旧工 83.4ｍ2 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第３四半期→第２四半期
98 | (西邑楽)管渠第7-I工区工事 | 発注済み | 石原町 | 124 | 土木一式 | 開削工 路線延長 244.7ｍ、管路長（PRPφ200） 237.5ｍ、マンホール設置工（1号） 7箇所、マンホール設置工（小型）4箇所、公共ます設置工 13箇所、舗装復旧工 239.7ｍ2 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第３四半期→第２四半期
99 | R7 公園トイレ改修(その3)工事 | 発注済み | 市内一円 | 160 | 管 | 対象公園：建替①明林公園②いずみ中央公園 洋式化③天沼公園④若宮ふれあい公園⑤花見塚公園 撤去⑥五反田公園、給水設備工 一式、汚水排水設備工 一式、電気設備工 一式、建築施設組立設置 一式、構造物取壊し工 一式 | 花と緑の課 | 一般競争入札 | 第３四半期→第２四半期
100 | R7 公園トイレ改修(その4)工事 | 発注済み | 市内一円 | 162 | 管 | 対象公園：①谷中（西本町）公園 ②稲荷公園 ③落合公園 ④高林公園 給水設備工 一式、汚水排水設備工 一式、電気設備工 一式、建築施設組立設置 一式、構造物取壊し工 一式 | 花と緑の課 | 一般競争入札 | 第３四半期→第２四半期
101 | 太田市立木崎中学校 技術家庭科棟外壁改修工事 | 発注済み | 新田木崎町301番ほか | 124 | 塗装 | 技術家庭科棟外壁改修工事 一式・爆裂欠損補修、クラック補修・シーリング撤去、打設 ・外壁塗装 815m2・軒天塗装 100m2 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期→第２四半期
102 | 太田市立休泊小学校ほか5校防犯カメラ更新工事 | 発注済み | 龍舞町3816番3ほか5箇所 | 88 | 電気通信 | 1. 太田市立休泊小学校 ：防犯ｶﾒﾗ4台、2TB4chﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾚｺｰﾀﾞｰ、43ｲﾝﾁ液晶ﾓﾆﾀｰ、他 2. 太田市立南小学校 ：防犯ｶﾒﾗ5台、4TB8chﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾚｺｰﾀﾞｰ、43ｲﾝﾁ液晶ﾓﾆﾀｰ、他 3. 太田市立韮川小学校 ：防犯ｶﾒﾗ4台、2TB4chﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾚｺｰﾀﾞｰ、43ｲﾝﾁ液晶ﾓﾆﾀｰ、他 4. 太田市立生品小学校 ：防犯ｶﾒﾗ4台、2TB4chﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾚｺｰﾀﾞｰ、43ｲﾝﾁ液晶ﾓﾆﾀｰ、他 5. 太田市立旭小学校 ：防犯ｶﾒﾗ4台、2TB4chﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾚｺｰﾀﾞｰ、43ｲﾝﾁ液晶ﾓﾆﾀｰ、他 6. 太田市立毛里田小学校 ：防犯ｶﾒﾗ4台、2TB4chﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾚｺｰﾀﾞｰ、43ｲﾝﾁ液晶ﾓﾆﾀｰ、他 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期→第２四半期
103 | 太田市消防団旧第１分団第１部車庫詰所等解体工事 | 発注済み | 東本町39番2 | 131 | 解体 | 解体工事 一式（車庫詰所、ホース乾燥塔、建物周囲外構） 外構付帯工事 一式（縁石コンクリートブロック敷設 ほか） | 消防総務課 | 一般競争入札 | 第３四半期→第２四半期
104 | 太田市消防団旧第１分団第2部車庫詰所等解体工事 | 発注済み | 本町12番7 | 103 | 解体 | 解体工事 一式 整備工事 一式 | 消防総務課 | 一般競争入札 | 第３四半期→第２四半期
105 | 太田市立中学校照明器具LED化改修（その1)工事 | 未発注 | 市内一円 | 90 | 電気 | 西中、城東中、太田中、毛里田中の校舎内の照明器具のLED化改修 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第３四半期
106 | 太田市立中学校照明器具LED化改修（その2)工事 | 未発注 | 市内一円 | 90 | 電気 | 南中、東中、旭中、休泊中の校舎内の照明器具のLED化改修 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第３四半期
107 | 太田市立中学校照明器具LED化改修（その3)工事 | 未発注 | 市内一円 | 90 | 電気 | 藪中、城西中、生品中、強戸中の校舎内の照明器具のLED化改修 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第３四半期
108 | 太田市立中学校照明器具LED化改修（その4)工事 | 未発注 | 市内一円 | 90 | 電気 | 宝泉中、尾島中、木崎中、綿打中の校舎内の照明器具のLED化改修 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期→第３四半期
109 | 新田プール解体工事 | 未発注 | 新田上江田町744番地1 | 150 | 解体 | 既存プールの解体工事 一式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第３四半期
110 | 宝泉南部土地区画整理事業 区画道路7-1号線道路築造工事 | 未発注 | 下田島町 | 240 | 土木一式 | 施工延長L=210m 幅員W=7m | 市街地整備課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第３四半期
111 | 宝泉南部土地区画整理事業 公園用地擁壁設置工事 | 未発注 | 下田島町 | 190 | 土木一式 | 施工延長L=36m | 市街地整備課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第３四半期
112 | 太田市立城西小学校 校舎屋上防水ほか予防改修工事 | 発注済み | 新野町127番ほか | 145 | 塗装 | ・ウレタン塗膜防水（平場） X-1工法 2,480m2・ウレタン塗膜防水（立上り） X-2工法 317m2、校舎外壁改修工事 一式、・爆裂欠損補修、クラック補修、・シーリング撤去、打設・外壁塗装 3,197m2・軒天塗装 438m2 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第３四半期
113 | 太田市立中学校美術室技術室エアコン新設（その1）工事 | 未発注 | 市内一円 | 90 | 管 | 市内中学校4校の美術室技術室へのエアコンの新設 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第３四半期
114 | 太田市立中学校美術室技術室エアコン新設（その2）工事 | 未発注 | 市内一円 | 90 | 管 | 市内中学校3校の美術室技術室へのエアコンの新設 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第３四半期
115 | 太田市立太田小学校ほか 遊具改修工事 | 未発注 | 本町31番1ほか | 180 | 土木一式 | 遊具改修 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第３四半期
116 | 太田市社会教育総合センター第1駐車場外灯更新工事 | 未発注 | 熊野町13番19 | 101 | 電気 | 駐車場灯9基をLED化更新 | 生涯学習課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第３四半期
117 | 太田市立南中学校 管理・特別教室棟外壁ほか予防改修工事 | 未発注 | 高林北町 | 150 | 塗装 | 外壁塗装 一式、屋上防水改修 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第３四半期
118 | 藪塚本町庁舎電話設備更新工事 | 未発注 | 大原町459番地1 | 90 | 電気通信 | 藪塚本町庁舎 光電話ISDNタイプ4本 緊急用アナログ回線1本市民課アナログ回線2本 多機能電話機35台 一般電話機15台 留守番電話回線4回路 | 藪塚地区振興課 | 一般競争入札 | 第３四半期
119 | 藪塚本町中央運動公園遊具設置工事 | 未発注 | 大原町383番地75 | 90 | とび・土工・コンクリート | 大型遊具の設置工事 一式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
120 | 太田市運動公園陸上競技場公認更新改修工事 | 未発注 | 飯塚町1059番地1 | 120 | 土木一式 | 陸上トラックの改修工事等 一式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
121 | 富沢町地内舗装復旧工事 | 未発注 | 富沢町 | 90 | 舗装 | 施工延長L=460ｍ | 下水道課 | 一般競争入札 | 第３四半期
122 | 太田市立綿打中学校 校庭整備工事 | 未発注 | 新田上田中町182番1ほか | 90 | 舗装 | 校庭整備工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
123 | 太田市立小学校防犯カメラ更新（その2）工事 | 未発注 | 市内一円 | 90 | 電気通信 | 強戸小、宝泉小、宝泉南小、毛里田小、中央小、旭小の防犯カメラ更新 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
124 | 太田市立小学校防犯カメラ更新（その3）工事 | 未発注 | 市内一円 | 90 | 電気通信 | 沢野中央小、世良田小、木崎小、生品小、綿打小、藪小の防犯カメラ更新 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
125 | 太田市立駒形小学校 プール塗装工事 | 未発注 | 植木野町7番ほか | 90 | 塗装 | プール塗装工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
126 | 尾島親子ふれあいプール塗装改修工事 | 未発注 | 亀岡町102番地 | 90 | 塗装 | 既存プールの塗装改修工事 １式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
127 | 尾島親子ふれあいプールろ過機更新工事 | 未発注 | 亀岡町102番地 | 90 | 管 | 既存プールのろ過機更新工事 １式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
128 | 太田市新田福祉総合センター源泉揚湯ポンプ更新工事 | 未発注 | 新田反町町８３１番地３ | 240 | 機械器具設置 | 現在使用中の源泉水中ポンプの更新をします。 | 長寿あんしん課 | 一般競争入札 | 第３四半期
129 | 太田市尾島健康福祉増進センター防災設備更新工事 | 未発注 | 備前島町１９６番地1 | 120 | その他 | 自動火災報知設備工事、非常放送設備工事、処分費 | 長寿あんしん課 | 一般競争入札 | 第３四半期
130 | 太田市尾島健康福祉増進センター排煙窓改修工事 | 未発注 | 備前島町１９６番地1 | 90 | 建築 | 排煙窓改修工事、発生材運搬費、発生材処分費 | 長寿あんしん課 | 一般競争入札 | 第３四半期
131 | 宝泉行政センタートイレ・衛生設備更新工事 | 未発注 | 西野谷町38番2 | 100 | 管 | 衛生設備更新工事 一式 | 宝泉地区振興課 | 一般競争入札 | 第３四半期
132 | 太田市新田文化会館・総合体育館改修内装工事 | 未発注 | 新田金井町607 | 110 | 建築 | 内装改修工事一式 | 文化課 | 一般競争入札 | 第３四半期
133 | 太田市立鳥之郷小学校給食室エアコン改修工事 | 未発注 | 鶴生田町83番2ほか | 90 | 管 | 空調設備工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
134 | 太田市立世良田小学校給食室エアコン改修工事 | 未発注 | 世良田町3113番7ほか | 90 | 管 | 空調設備工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
135 | 太田市立沢野中央小学校給食室エアコン改修工事 | 未発注 | 富沢町73番ほか | 90 | 管 | 空調設備工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
136 | 石原町地内舗装復旧工事 | 未発注 | 石原町 | 90 | 舗装 | 施工延長L=330ｍ | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第４四半期
137 | 金山再生プロジェクト事業東山公園トイレ改修工事 | 未発注 | 金山町 | 270 | 建築一式 | 公園トイレ建替工事 一式 | 花と緑の課 | 一般競争入札 | 第２四半期→第４四半期