## R7発注予定一覧
150
太田市 令和８年度 発注予定工事
※令和8年7月1日現在
| 工事名 | 発注状況 | 工事場所 | 工事日数 | 工事種別 | 工事概要 | 担当課 | 入札及び 契約の方法 | 入札時期
1 | 市内一円狭あい道路整備その2工事 | 発注済み | 市内一円(西部) | 183 | 舗装 | 掘削工 V＝90ｍ3(18箇所) 舗装工 Ａ＝540ｍ2(18箇所) | 建築指導課 | 一般競争入札 | 第１四半期
2 | 市内一円狭あい道路整備その3工事 | 発注済み | 市内一円(中部) | 183 | 舗装 | 掘削工 V＝90ｍ3(18箇所) 舗装工 Ａ＝540ｍ2(18箇所) | 建築指導課 | 一般競争入札 | 第１四半期
3 | 太田市尾島庁舎受水槽更新工事 | 発注済み | 粕川町520番 | 158 | 管 | ・受水槽更新工事 一式 ・給水ポンプユニット更新工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・雑工事 一式 ・上記に伴う撤去、処分 一式 | 教育総務課 | 一般競争入札 | 第１四半期
4 | 飯塚町地内管渠その1工事 | 未発注 | 飯塚町 | 90 | 土木一式 | 施工延長L=206ｍ | 下水道課 | 一般競争入札 | 第１四半期
5 | 富沢町地内管渠その1工事 | 未発注 | 富沢町 | 150 | 土木一式 | 施工延長L=305ｍ | 下水道課 | 一般競争入札 | 第１四半期
6 | 岩瀬川町地内管渠工事 | 未発注 | 岩瀬川町 | 90 | 土木一式 | 施工延長L=139ｍ | 下水道課 | 一般競争入札 | 第１四半期
7 | 石原町地内管渠工事 | 未発注 | 石原町 | 120 | 土木一式 | 施工延長L=159ｍ | 下水道課 | 一般競争入札 | 第１四半期
8 | 由良町地内管渠工事 | 未発注 | 由良町 | 90 | 土木一式 | 施工延長L=104ｍ | 下水道課 | 一般競争入札 | 第１四半期
9 | 東矢島町地内舗装復旧工事 | 未発注 | 東矢島町 | 90 | 舗装 | 施工延長L=233ｍ | 下水道課 | 一般競争入札 | 第１四半期
10 | (西邑楽)8下小林町地内舗装復旧工事 | 発注済み | 下小林町 | 121 | 舗装 | 施工延長：155.0m 道路土工：11.5m3 舗装工：732.8m2 区画線工：一式 仮設工：一式 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第１四半期
11 | 新田クリーンセンター機能強化工事 | 未発注 | 新田下田中町1342番地1 | 270 | その他 | 前処理設備等改修工事 １式 ・浄化槽汚泥ドラムスクリーン ・高圧温水洗浄装置 ・浄化槽汚泥スクリュープレス ・浄化槽汚泥し渣搬送コンベヤ ・前処理装置動力制御盤 | 下水道課 | 一般競争入札 | 第１四半期
12 | 市内一円狭あい道路整備その1工事 | 発注済み | 市内一円(東部) | 183 | 舗装 | 掘削工 V＝90ｍ3(18箇所) 舗装工 Ａ＝540ｍ2(18箇所) | 建築指導課 | 一般競争入札 | 第１四半期
13 | 太田市サン・スポーツランドテニスコート照明設備改修工事 | 未発注 | 鳥山上町2282番地 | 150 | 電気 | 照明設備のLED化改修工事 一式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
14 | 太田市新田サッカー場照明設備改修工事 | 未発注 | 新田金井町607番地 | 150 | 電気 | 照明設備のLED化改修工事 一式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
15 | 太田市藪塚本町社会体育館トイレ改修工事 | 未発注 | 大原町383番地70 | 180 | 管 | 体育館のトイレ改修工事 一式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
16 | 太田市藪塚本町社会体育館空調設備設置工事 | 未発注 | 大原町383番地70 | 180 | 管 | 体育館の空調設備設置工事 一式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
17 | 太田市学習文化センター 照明設備改修工事 | 発注済み | 飯塚町1549番2ほか | 183 | 電気 | ・照明設備改修工事・・・一式 ・中央監視改修工事・・・一式 ・撤去工事・・・一式 ・上記に伴う処分・・・一式 | 学習文化課 | 一般競争入札 | 第１四半期
18 | 太養児童クラブ解体工事 | 未発注 | 藤阿久町26番地1 | 120 | 解体 | 太養児童クラブ解体工事 一式 付属設備撤去 | 障がい福祉課 | 一般競争入札 | 第１四半期
19 | 東部消防署九合分署改修事業 空調設備改修工事 | 未発注 | 飯塚町87番地1 | 180 | 管 | 空調設備改修工事（GHP式からＥＨＰ式に変更） | 消防総務課 | 一般競争入札 | 第１四半期
20 | 太田市消防団第6分団第1部車庫詰所等建物建設・外構工事 | 発注済み | 石橋町762番1 | 121 | 土木一式 | 工事概要 ・建物解体撤去工事（ホース乾燥塔共） ・外構撤去工事 ・既存土留擁壁撤去、新設工事 建物概要 ・用途 ：車庫詰所 ・構造 ：S造 平屋建て ・床面積 ：228.60m2 ・最高軒高 ：4.60ｍ ・最高高さ ：5.50ｍ ・ホース乾燥棟 ：Ｓ造 12.60ｍ | 消防総務課 | 一般競争入札 | 第１四半期
21 | 観光施設LED化改修工事 | 発注済み | 世良田町3113番9ほか2箇所 | 120 | 電気 | 市内の観光施設3箇所に設置された照明器具をLED器具に更新する | 観光プロモーション課 | 一般競争入札 | 第１四半期
22 | 太田市立太田高等学校 教室棟床暖房ボイラー更新工事 | 発注済み | 細谷町1510番ほか | 120 | 管 | ・床暖房ボイラー更新 一式 ・上記に関わる撤去処分 一式 | 市立太田高校 | 一般競争入札 | 第１四半期
23 | 令和8年度テクノプラザおおた給水ポンプ更新工事 | 発注済み | 本町29番1 | 119 | 管 | ・給水ポンプ更新工事 一式 ・上記に伴う発生材運搬処分 一式 | 産業ミライ推進課 | 一般競争入札 | 第１四半期
24 | 令和8年度太田市社会教育総合センターキュービクル改修工事 | 発注済み | 熊野町23番19 | 311 | 電気 | ・受変電設備工事・・・一式 ・直流電源盤蓄電池更新工事・・・一式 ・撤去工事・・・一式 ・上記に伴う処分・・・一式 | 生涯学習課 | 一般競争入札 | 第１四半期
25 | 太田東新町660号線ほか1路線道路改良工事 | 発注済み | 東新町 | 123 | 土木一式 | 施工延長 L=95.0m 横断側溝（B400×H400） L=8.4m 自由勾配側溝（B300×H400） L=12.7m 現場打ち集水桝 N=1基 表層（再密ｱｽｺﾝ（13）） A=577.9m2 上層路盤（粒度調整砕石（M30-0））A=577.9m2 下層路盤（再生砕石（RC-40）） A=577.9m2 区画線工 一式 | 道路整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期
26 | 新田南北701号線道路改良(その2)工事 | 発注済み | 新田市野倉町 | 186 | 舗装 | 施工延長 L= 178.7m 函渠型側溝(300×400) L= 173.2m 集水桝(500×500） N= 1.0基 表層(再密ｱｽｺﾝ13)t=5㎝ A= 1142.1m2 基層(再粗ｱｽｺﾝ20)t=5㎝ A= 1142.1m2 上層路盤(M30-0)t=30㎝ A= 1142.1m2 下層路盤(RC40-0)t=35㎝ A= 1142.1m2 区画線工 一式 | 道路整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期
27 | 太田下小林大倉516号線ほか1路線道路改良工事 | 未発注 | 下小林町 | 60 | 土木一式 | 施工延長 L=280m、舗装工 A=814.4m2、区画線工 一式 | 道路整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期
28 | 太田新野合ノ田864号線道路改良工事 | 未発注 | 新野町 | 150 | 土木一式 | 施工延長 L=160m、側溝延長 L=155m、舗装工 A=535m2、区画線工 一式 | 道路整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期
29 | 藪塚本町第四494号線道路改良(その2)工事 | 未発注 | 六千石町 | 150 | 土木一式 | 施工延長 L=400m、側溝延長 L=220m、舗装工 A=2,300m2、区画線工 一式 | 道路整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期
30 | 2級95号線道路改良工事 | 未発注 | 藪塚町ほか | 150 | 土木一式 | 施工延長 L=200m、側溝延長 L=200m、舗装工 A=700m2、区画線工 一式 | 道路整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期
31 | 2級62号線道路新設（第2期）工事 | 未発注 | 新田下江田町 | 320 | 土木一式 | 施工延長L=178.9ｍ 上部工（橋体工、橋面・付属工）一式、側溝延長L=347.7m 舗装工A=990.4m2 区画線工一式 | 道路整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期
32 | 太田下浜田久保谷戸192号線道路改良工事 | 未発注 | 下浜田町 | 150 | 土木一式 | 施工延長L=97.8ｍ 側溝延長L=81.9m 舗装工A=650m2 区画線工一式 | 道路整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期
33 | 太田内ケ島新島町8号線道路改良工事 | 未発注 | 新島町 | 130 | 土木一式 | 施工延長L=50ｍ 側溝延長L=50m 舗装工A=150m2 区画線工一式 | 道路整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期
34 | 太田市立城西小学校 校庭整備工事 | 未発注 | 新野町127番ほか | 90 | 舗装 | 校庭整備工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
35 | 太田市立宝泉東小学校 屋内運動場床改修工事 | 未発注 | 藤久良町1番ほか | 60 | 塗装 | 屋内運動場床改修工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
36 | 太田市立尾島小学校 トイレ改修工事 | 未発注 | 亀岡町61番2ほか | 100 | 建築一式 | トイレ改修工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
37 | 太田市立宝泉小学校 トイレ改修工事 | 未発注 | 由良町1738番1ほか | 180 | 建築一式 | トイレ改修工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
38 | 太田市立太田中学校ほか2校 特別教室エアコン設置工事 | 未発注 | 細谷町1510番ほか2箇所 | 90 | 管 | 特別教室エアコン設置工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
39 | 太田市立宝泉中学校ほか2校 美術室ほかエアコン設置工事 | 発注済み | 宝町735番ほか2箇所 | 81 | 管 | 【宝泉中学校】 美術室 GHP屋外機 16HP・・・1台、GHP屋内機(天吊型) 4HP・・・2台 技術室 GHP屋内機(天吊型) 4HP・・・2台 【太田中学校】 美術室 GHP屋外機 13HP・・・1台、GHP屋内機(天井ｶｾｯﾄ型4方向) 4HP・・・2台 技術室 GHP屋内機(天井ｶｾｯﾄ型4方向) 3HP・・・2台 【尾島中学校】 美術室 EHPエアコン（天吊ツイン） 8HP 1組 技術室 EHPエアコン（天吊ツイン） 8HP 1組 他、上記に係る配管、保温、電気、制御、調整、内装工事等・・・一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
40 | 太田市立休泊中学校 受水槽・ポンプ更新工事 | 未発注 | 龍舞町3867番2ほか | 90 | 管 | 受水槽・ポンプ更新工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
41 | 太田市立休泊中学校 外壁・屋上防水改修工事 | 未発注 | 龍舞町3867番2ほか | 180 | 塗装 | 外壁・屋上防水改修工事 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
42 | 太田市立強戸中学校 外壁・屋上防水改修工事 | 未発注 | 天良町72番3ほか | 120 | 塗装 | 外壁・屋上防水改修工事 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
43 | 太田市立西中学校 トイレ改修工事 | 未発注 | 八幡町24番1ほか | 180 | 建築一式 | トイレ改修工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第１四半期
44 | 令和8年度岩瀬川市営住宅2号棟ほか2棟 アルミサッシ改修工事 | 未発注 | 岩瀬川町478番1 | 120 | 建築一式 | 木造３階建て ３棟、５部屋 外部アルミサッシ改修工事 一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第１四半期
45 | 令和8年度 韮川南ほか6市営住宅水道メーター交換工事 | 発注済み | 台之郷町780番ほか6箇所 | 256 | 管 | ・水道メーター改修・・・289箇所 ・上記に関わる配管改修、撤去、処分・・・一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第１四半期
46 | 令和8年度 宝泉市営住宅ほか4箇所共用灯改修工事 | 発注済み | 宝町193番ほか4箇所 | 142 | 電気 | 宝泉市営住宅共用灯ＬＥＤ化改修工事・・・・・・一式 岩瀬川市営住宅共用灯ＬＥＤ化改修工事・・・・・一式 牛沢市営住宅共用灯ＬＥＤ化改修工事・・・・・・一式 新田木崎市営住宅共用灯ＬＥＤ化改修工事・・・・一式 新田上田中市営住宅共用灯ＬＥＤ化改修工事・・・一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第１四半期
47 | 令和8年度 成塚市営住宅ほか2箇所共用灯改修工事 | 発注済み | 成塚町150番86ほか2箇所 | 142 | 電気 | 成塚市営住宅共用灯ＬＥＤ化改修工事・・・一式 強戸市営住宅共用灯ＬＥＤ化改修工事・・・一式 矢場市営住宅共用灯ＬＥＤ化改修工事・・・一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第１四半期
48 | 令和8年度 富沢市営住宅ほか3箇所共用灯改修工事 | 発注済み | 富沢町379番地1ほか3箇所 | 142 | 電気 | 富沢市営住宅共用灯ＬＥＤ化改修工事・・・一式 岩松市営住宅共用灯ＬＥＤ化改修工事・・・一式 粕川市営住宅共用灯ＬＥＤ化改修工事・・・一式 軽浜市営住宅共用灯ＬＥＤ化改修工事・・・一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第１四半期
49 | 大島市営2期(１工区)建築工事 | 未発注 | 大島町312番1 | 270 | 建築一式 | 木造２階建長屋住宅 ２棟 建築工事 一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第１四半期
50 | 大島市営2期(２工区)建築工事 | 未発注 | 大島町312番1 | 270 | 建築一式 | 木造２階建長屋住宅 ２棟 建築工事 一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第１四半期
51 | 大島市営2期電気設備工事 | 未発注 | 大島町312番1 | 270 | 電気 | 木造２階建長屋住宅 ４棟 電気設備工事 一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第１四半期
52 | 大島市営2期機械設備工事 | 未発注 | 大島町312番1 | 270 | 管 | 木造２階建長屋住宅 ４棟 機械設備工事 一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第１四半期
53 | 市内一円(第1・第4工区)道路維持その1工事 | 発注済み | 新田市野倉町ほか | 142 | 土木一式 | オーバーレイ工 A=750.0m2 現場打水路工 L= 20.0m 床版工 L= 60.0m | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
54 | 市内一円(第2・第3工区)道路維持その1工事 | 発注済み | 鶴生田町ほか | 142 | 土木一式 | オーバーレイ工 A=750.0m2 現場打水路工 L= 20.0m 床版工 L= 60.0m | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
55 | 市内一円(第5・第6工区)道路維持その1工事 | 発注済み | 由良町ほか | 142 | 土木一式 | オーバーレイ工 A=750.0m2 現場打水路工 L= 20.0m 床版工 L= 60.0m | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
56 | 市内一円(北部)道路反射鏡設置その1工事 | 発注済み | 市内一円(北部) | 172 | とび・土工・コンクリート | 道路反射鏡（ｼﾝｸﾞﾙΦ800）設置 7基 道路反射鏡（ﾀﾞﾌﾞﾙΦ800）設置 6基 道路反射鏡（ｼﾝｸﾞﾙΦ800）設置 電柱共架 3基 道路反射鏡（ﾀﾞﾌﾞﾙΦ800）設置 電柱共架 1基 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
57 | 市内一円(南部)道路反射鏡設置その1工事 | 発注済み | 市内一円(南部) | 172 | とび・土工・コンクリート | 道路反射鏡（ｼﾝｸﾞﾙΦ800）設置 7基 道路反射鏡（ﾀﾞﾌﾞﾙΦ800）設置 6基 道路反射鏡（ｼﾝｸﾞﾙΦ800）設置 電柱共架 3基 道路反射鏡（ﾀﾞﾌﾞﾙΦ800）設置 電柱共架 1基 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
58 | 市内一円安全施設整備その1工事 | 発注済み | 市内一円 | 172 | とび・土工・コンクリート | 標識設置 7基 標識撤去 4基 車線分離標設置 29本 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
59 | 市内一円防護柵補修その1-1工事 | 発注済み | 市内一円 | 172 | とび・土工・コンクリート | ガードレール復旧工 L=79.0m 転落防止柵復旧工（４段ビーム型）L=54.0m | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
60 | 市内一円(北部)路面標示その1工事 | 発注済み | 市内一円(北部) | 141 | 塗装 | 区画線補修工 L=8,200.0m(実線W=15cm) | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
61 | 市内一円(南部)路面標示その1工事 | 発注済み | 市内一円(南部) | 141 | 塗装 | 区画線補修工 L=8,200.0m(実線W=15cm) | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第１四半期
62 | 市単独生産基盤整備事業市内一円農作業道整備(その1)工事 | 未発注 | 市内一円 | 120 | 土木一式 | 農作業道整備 一式 | 農村整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期
63 | 市単独生産基盤整備事業 市内一円安全施設整備工事 | 発注済み | 市内一円 | 172 | とび・土工・コンクリート | 安全施設整備工 フェンス補修工 一式 フェンス設置工 一式 | 農村整備課 | 一般競争入札 | 第１四半期
64 | 史跡金山城跡三ノ丸下擁壁及び道路改修工事 | 未発注 | 金山町 | 180 | 土木一式 | 既設擁壁の撤去およびト擁壁新設工 一式、取り付け道路改修工 一式 | 文化財課 | 一般競争入札 | 第１四半期
65 | 太田市役所本庁舎受変電設備改修工事 | 未発注 | 浜町2番35 | 730 | 電気 | 本庁舎第１、第２電気室設置の受変電設備改修工事一式 | 管財課 | 一般競争入札 | 第１四半期
66 | 太田市役所本庁舎排煙窓改修工事 | 未発注 | 浜町2番35 | 180 | 建築一式 | 本庁舎市民ロビー天井に設置の排煙窓ほか改修工事一式 | 管財課 | 一般競争入札 | 第１四半期
67 | 市内一円公園灯更新工事 | 未発注 | 市内一円 | 150 | 電気 | 公園灯更新工事 一式 | 花と緑の課 | 一般競争入札 | 第１四半期
68 | 太田市新田上中町耐震性貯水槽（４０ｍ3型）新設工事 | 未発注 | 新田上中町２４６番地７ | 90 | 土木一式 | 耐震性貯水槽設置工事一式、 消防水利標識設置工事一式 | 警防課 | 一般競争入札 | 第２四半期
69 | 太田市堀口町ほか１箇所消防水利解体工事 | 未発注 | 堀口町８０番地２ほか１箇所 | 180 | 解体 | 地下式防火貯水槽２基、外構付帯工事一式 | 警防課 | 一般競争入札 | 第２四半期
70 | 旭小こどもプラッツ新築工事 | 未発注 | 東矢島町1249番 | 180 | 建築一式 | 旭小敷地内にプラッツ施設を新築する | 児童施設課 | 一般競争入札 | 第２四半期
71 | 旧藪塚本町南幼稚園改修工事 | 未発注 | 大原町2201番1 | 180 | 建築一式 | 藪塚本町南幼稚園をプラッツとして再活用するためトイレ改修とＬＥＤ改修を行う | 児童施設課 | 一般競争入札 | 第２四半期
72 | 綿打児童館大規模改修工事 | 未発注 | 新田上田中町828番11 | 180 | 建築一式 | 老朽化の伴う改修 | 児童施設課 | 一般競争入札 | 第２四半期
73 | 市内一円狭あい道路整備（その6）工事 | 未発注 | 市内一円(中部) | 180 | 舗装 | 掘削工 V=115ｍ3（23箇所）、舗装工 Ａ＝690ｍ2（23箇所） | 建築指導課 | 一般競争入札 | 第２四半期
74 | 市内一円狭あい道路整備（その5）工事 | 未発注 | 市内一円(西部) | 180 | 舗装 | 掘削工 V=115ｍ3（23箇所）、舗装工 Ａ＝690ｍ2（23箇所） | 建築指導課 | 一般競争入札 | 第２四半期
75 | 太田中央第一・第二浄化センター更新工事 | 未発注 | 古戸町250番1地先 | 270 | その他 | 公共下水処理施設更新工事 一式 中継ポンプ・余剰汚泥ポンプ・ポンプ井撹拌機・砂ろ過排水ポンプ・洗浄水ポンプ | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期
76 | 飯塚町地内管渠その2工事 | 未発注 | 飯塚町 | 120 | 土木一式 | 施工延長L=247ｍ | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期
77 | 飯塚町地内管渠その3工事 | 未発注 | 飯塚町 | 150 | 土木一式 | 施工延長L=318ｍ | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期
78 | 富沢町地内管渠その2工事 | 未発注 | 富沢町 | 90 | 土木一式 | 施工延長L=158ｍ | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期
79 | 下浜田町地内管渠工事 | 未発注 | 下浜田町 | 150 | 土木一式 | 施工延長L=547ｍ | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期
80 | 下小林町地内管渠工事 | 未発注 | 下小林町 | 120 | 土木一式 | 施工延長L=191ｍ | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期
81 | 世良田町地内管渠工事 | 未発注 | 世良田町 | 120 | 土木一式 | 施工延長L=135ｍ | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期
82 | 世良田町地内舗装復旧工事 | 未発注 | 世良田町 | 90 | 舗装 | 施工延長L=515ｍ | 下水道課 | 一般競争入札 | 第２四半期
83 | 世良田生涯学習センター保全（改修）工事 | 未発注 | 世良田町1535番地4 | 180 | 管 | 空調改修工事 一式、内装工事 一式 | 尾島地区振興課 | 一般競争入札 | 第２四半期
84 | 市内一円狭あい道路整備（その4）工事 | 未発注 | 市内一円(東部) | 180 | 舗装 | 掘削工 V=115ｍ3（23箇所）、舗装工 Ａ＝690ｍ2（23箇所） | 建築指導課 | 一般競争入札 | 第２四半期
85 | 太田市渡良瀬スポーツ広場トイレ整備工事 | 未発注 | 只上町 | 180 | 建築一式 | 渡良瀬川河川敷にトイレの新築工事 一式 | スポーツ施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期
86 | 太田市消防団第6分団第1部車庫詰所等建物建設・外構工事 | 未発注 | 石橋町762番1 | 191 | 土木一式 | 消防団車庫詰所等建設及び外構工事 | 消防総務課 | 一般競争入札 | 第２四半期
87 | 太田市立太田高等学校 第一体育館屋上防水・外壁改修工事 | 未発注 | 細谷町1510番ほか | 190 | 塗装 | 防水改修工事一式、外壁補修工事一式 ほか | 市立太田高校 | 一般競争入札 | 第２四半期
88 | 太田市藪塚本町文化ホール照明設備更新工事 | 未発注 | 大原町505番2 | 200 | 電気 | 照明設備改修工事(舞台照明除く)・電灯設備 １式 540台、・外灯設備 １式 15台、 ・誘導灯・非常照明設備 １式 105台、照明制御設備 １式、内部足場費 １式 | 文化課 | 一般競争入札 | 第２四半期
89 | テクノプラザおおた屋上防水改修工事 | 未発注 | 本町29番1 | 150 | 防水 | 屋上防水改修工事 一式 | 産業ミライ推進課 | 一般競争入札 | 第２四半期
90 | 旧太田東小学校屋外トイレ解体工事 | 未発注 | 東本町53番14 | 100 | 解体 | 屋外トイレ解体工事一式 | 太田地区振興課 | 一般競争入札 | 第２四半期
91 | 太田行政センター中央通路外壁補修ほか改修工事 | 未発注 | 本町20番1 | 120 | とび・土工・コンクリート | 外壁補修、床改修改修工事一式 | 太田地区振興課 | 一般競争入札 | 第２四半期
92 | 太田東矢島原438号線ほか1路線道路改良工事 | 未発注 | 末広町 | 170 | 土木一式 | 施工延長 L＝110ｍ 側溝延長 Ｌ＝110ｍ 舗装工 Ａ＝220ｍ2 区画線工 一式 | 道路整備課 | 一般競争入札 | 第２四半期
93 | 新田東西600号線道路改良工事 | 未発注 | 新田上田中町 | 140 | 土木一式 | 施工延長 L＝50ｍ 側溝延長 Ｌ＝50ｍ 舗装工 Ａ＝100ｍ2 区画線工 一式 | 道路整備課 | 一般競争入札 | 第２四半期
94 | 令和8年度 太田由良北原224号線道路改良工事（由良幹線排水路） | 未発注 | 由良町 | 260 | 土木一式 | 施工延長 L＝80ｍ 側溝延長 Ｌ＝80ｍ 舗装工 Ａ＝240ｍ2 区画線工 一式 | 道路整備課 | 一般競争入札 | 第２四半期
95 | 太田駅周辺土地区画整理事業 区画道路6-30号線道路築造工事 | 未発注 | 本町 | 200 | 土木一式 | 施工延長L=49m 幅員W=6m | 市街地整備課 | 一般競争入札 | 第２四半期
96 | 太田駅周辺土地区画整理事業 区画道路6-34号線道路築造工事 | 未発注 | 本町 | 220 | 土木一式 | 施工延長L=61m 幅員W=6m | 市街地整備課 | 一般競争入札 | 第２四半期
97 | 宝泉南部土地区画整理事業 区画道路6-213号線道路築造工事 | 未発注 | 中根町 | 285 | 土木一式 | 施工延長L=145m 幅員W=6m | 市街地整備課 | 一般競争入札 | 第２四半期
98 | 宝泉南部土地区画整理事業 東毛工水管撤去に伴う舗装復旧工事 | 未発注 | 泉町ほか | 160 | 舗装 | 施工延長L=400m | 市街地整備課 | 一般競争入札 | 第２四半期
99 | 太田市立太田小学校 屋上防水改修工事 | 未発注 | 本町31番1ほか | 120 | 防水 | 屋上防水改修工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期
100 | 太田市立綿打小学校 屋内運動場外壁改修工事 | 未発注 | 新田上田中町795番3ほか | 120 | 塗装 | 外壁改修工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期
101 | 太田市立綿打小学校 高架水槽交換工事 | 未発注 | 新田上田中町795番3ほか | 90 | 管 | 高架水槽 更新 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期
102 | 太田市立城西中学校 南棟外壁改修工事 | 未発注 | 新野町74番ほか | 100 | 塗装 | 外壁改修工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期
103 | 太田市立城東中学校 外壁・屋上防水改修工事 | 未発注 | 韮川町1番 | 180 | 塗装 | 外壁・屋上防水改修工事 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期
104 | 太田市立東中学校 屋内運動場建築改修工事 | 未発注 | 飯塚町80番 | 360 | 建築一式 | 大規模改修工事工事に伴う建築工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期
105 | 太田市立東中学校 屋内運動場電気設備改修工事 | 未発注 | 飯塚町80番 | 360 | 電気 | 大規模改修工事工事に伴う電気設備工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期
106 | 粕川市営住宅88-E棟屋上防水・外壁改修工事 | 未発注 | 粕川町39番1 | 150 | 塗装 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造4階建 防水改修工事 一式、外壁改修工事 一式 ほか | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第２四半期
107 | 太田市立東中学校 屋内運動場機械設備改修工事 | 未発注 | 飯塚町80番 | 360 | 管 | 大規模改修工事工事に伴う機械設備工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第２四半期
108 | 太田市美術館・図書館空調設備更新工事 | 未発注 | 東本町16番地30 | 60 | 管 | EHP空調設備更新工事 一式 | 美術館・図書館 | 一般競争入札 | 第２四半期
109 | 牛沢市営住宅７号棟屋上防水・外壁改修工事 | 未発注 | 牛沢町1000番 | 150 | 塗装 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造３階建 防水改修工事 一式、外壁改修工事 一式 ほか | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第２四半期
110 | 牛沢市営住宅８号棟屋上防水・外壁改修工事 | 未発注 | 牛沢町1000番 | 150 | 塗装 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造３階建 防水改修工事 一式、外壁改修工事 一式 ほか | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第２四半期
111 | 新田上田中市営住宅９３号棟屋上防水・外壁改修工事 | 未発注 | 新田上田中町777番1ほか | 180 | 塗装 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造４階建 防水改修工事 一式、外壁改修工事 一式 ほか | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第２四半期
112 | 新田上田中市営住宅９４号棟屋上防水・外壁改修工事 | 未発注 | 新田上田中町777番1ほか | 180 | 塗装 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造３階建 防水改修工事 一式、外壁改修工事 一式 ほか | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第２四半期
113 | 熊野市営76－4号棟解体工事 | 未発注 | 熊野町31番 | 180 | 解体 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造5階建 解体工事 一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第２四半期
114 | 熊野市営K-3号棟解体工事 | 未発注 | 熊野町31番 | 210 | 解体 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造5階建 等 解体工事 一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第２四半期
115 | 市単独生産基盤整備事業市内一円(南部地区)農業施設補修(その3）工事 | 未発注 | 市内一円(南部地区) | 180 | 土木一式 | 農業施設等補修 一式 | 農村整備課 | 一般競争入札 | 第２四半期
116 | 市単独生産基盤整備事業市内一円(北部地区)農業施設補修(その3)工事 | 未発注 | 市内一円(北部地区) | 180 | 土木一式 | 農業施設等補修 一式 | 農村整備課 | 一般競争入札 | 第２四半期
117 | 令和8年度小規模農村整備事業 新田木崎地区 水路整備工事 | 未発注 | 新田木崎町 | 150 | 土木一式 | 水路工 L=330m | 農村整備課 | 一般競争入札 | 第２四半期
118 | 令和8年度小規模農村整備事業 由良地区 水路整備工事 | 未発注 | 由良町 | 150 | 土木一式 | 水路工 L=450m | 農村整備課 | 一般競争入札 | 第２四半期
119 | 令和8年度小規模農村整備事業 新田反町地区 水路整備工事 | 未発注 | 新田反町町 | 150 | 土木一式 | 水路工 L=200m | 農村整備課 | 一般競争入札 | 第２四半期
120 | 令和8年度小規模農村整備事業 台之郷地区 水路整備工事 | 未発注 | 台之郷町 | 150 | 土木一式 | 水路工 L=80m | 農村整備課 | 一般競争入札 | 第２四半期
121 | 宝泉倉庫解体工事 | 未発注 | 宝町 373番1 | 150 | 解体 | 倉庫建屋の解体撤去一式 | 文化財課 | 一般競争入札 | 第２四半期
122 | 太田市役所本庁舎中央監視装置更新工事 | 未発注 | 浜町2番35 | 200 | 電気 | 本庁舎空調、電力等監視装置の更新工事一式 | 管財課 | 一般競争入札 | 第２四半期
123 | 太田市役所本庁舎エスカレータ更新工事 | 未発注 | 浜町2番35 | 200 | その他 | 本庁舎１～２階設置のエスカレータ２基の制御機器等更新工事一式 | 管財課 | 随意契約 | 第２四半期
124 | 公園トイレ改修(その1)工事 | 未発注 | 市内一円 | 170 | 管 | 公園トイレ建替工事 一式 | 花と緑の課 | 一般競争入札 | 第２四半期
125 | 公園トイレ改修(その2)工事 | 未発注 | 市内一円 | 170 | 管 | 公園トイレ建替工事 一式 | 花と緑の課 | 一般競争入札 | 第２四半期
126 | 金山遊歩道改修工事 | 未発注 | 金山町 | 150 | 土木一式 | 遊歩道改修他工事 一式 | 花と緑の課 | 一般競争入札 | 第２四半期
127 | 旧藪塚保険センター屋上防水・外壁改修工事 | 未発注 | 大原町482番1ほか | 150 | 塗装 | 防水改修工事 一式、外壁補修工事 一式 ほか | 藪塚地区振興課 | 一般競争入札 | 第３四半期
128 | 太田市内防犯カメラ設置工事 | 未発注 | 市内一円 | 90 | 電気通信 | 防犯カメラ設置 約11箇所22基（主に鋼管柱を建柱して添架） | 危機管理室 | 一般競争入札 | 第３四半期
129 | 岩瀬川町地内舗装復旧工事 | 未発注 | 岩瀬川町 | 60 | 舗装 | 施工延長L=150ｍ | 下水道課 | 一般競争入札 | 第３四半期
130 | 下浜田町地内舗装復旧工事 | 未発注 | 下浜田町 | 90 | 舗装 | 施工延長L=342ｍ | 下水道課 | 一般競争入札 | 第３四半期
131 | 内ケ島町地内舗装復旧工事 | 未発注 | 内ケ島町 | 60 | 舗装 | 施工延長L=140ｍ | 下水道課 | 一般競争入札 | 第３四半期
132 | 新田金井町地内舗装復旧工事 | 未発注 | 新田金井町 | 60 | 舗装 | 施工延長L=114ｍ | 下水道課 | 一般競争入札 | 第３四半期
133 | 太田市立藪塚本町図書館空調機更新工事 | 未発注 | 大原町505番地２ | 60 | 管 | 空調機設備更新 一式 | 学習文化課 | 一般競争入札 | 第３四半期
134 | 八瀬川街路灯第一期更新工事 | 未発注 | 八幡町ほか | 120 | 電気 | 街路灯LED化工事 | 観光プロモーション課 | 一般競争入札 | 第３四半期
135 | 太田市立太田高等学校 第二グラウンド照明改修工事 | 未発注 | 細谷町1510番ほか | 120 | 電気 | ・照明器具改修 一式 ・上記に伴う撤去処分 一式 | 市立太田高校 | 一般競争入札 | 第３四半期
| 太田駅周辺土地区画整理事業 歩行者専用道路4-5号線道路築造ほか工事 | 未発注 | 本町 | 115 | 土木一式 | 施工延長L=27m 幅員W=4m | 市街地整備課 | 一般競争入札 | 第３四半期
| 太田市立旭小学校ほか1校 遊具更新工事 | 未発注 | 東矢島町1249番１ほか1箇所 | 180 | 建築一式 | 遊具更新工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
| 太田市立北の杜学園 高架水槽交換工事 | 未発注 | 熊野町2番1 | 90 | 管 | 高架水槽更新工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
| 太田市立太田小学校ほか6校 照明器具LED化改修工事 | 未発注 | 本町31番1ほか5箇所 | 120 | 電気 | 照明器具LED化改修工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
| 太田市立九合小学校ほか5校 照明器具LED化改修工事 | 未発注 | 龍舞町3816番3ほか5箇所 | 120 | 電気 | 照明器具LED化改修工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
| 太田市立強戸小学校ほか5校 照明器具LED化改修工事 | 未発注 | 藤久良町1番ほか5箇所 | 120 | 電気 | 照明器具LED化改修工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
| 太田市立宝泉小学校ほか5校 照明器具LED化改修工事 | 未発注 | 世良田町3113番7ほか6箇所 | 120 | 電気 | 照明器具LED化改修工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
| 太田市立生品中学校 校庭整備工事 | 未発注 | 新田市野井町128番1ほか | 90 | 舗装 | 校庭整備工事 一式 | 学校施設管理課 | 一般競争入札 | 第３四半期
| 韮川南市営住宅集会所屋根改修工事 | 未発注 | 台之郷町780番 | 100 | 建築一式 | 木造平屋建 屋根改修工事 一式 | 建築住宅課 | 一般競争入札 | 第３四半期
| 九合地区舗装補修工事 | 未発注 | 九合地区 | 90 | 舗装 | 舗装補修面積 A=3400ｍ2 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第３四半期
| 強戸地区舗装補修工事 | 未発注 | 強戸地区 | 90 | 舗装 | 舗装補修面積 A=3400ｍ2 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第３四半期
| 休泊地区舗装補修工事 | 未発注 | 休泊地区 | 90 | 舗装 | 舗装補修面積 A=3400ｍ2 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第３四半期
| 木崎地区舗装補修工事 | 未発注 | 木崎地区 | 90 | 舗装 | 舗装補修面積 A=3400ｍ2 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第３四半期
| 生品地区舗装補修工事 | 未発注 | 生品地区 | 90 | 舗装 | 舗装補修面積 A=3400ｍ2 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第３四半期
| 市内一円（全域）通学路路面標示工事 | 未発注 | 市内一円（全域） | 90 | 塗装 | 通学路路面標示 N=27箇所 | 道路保全課 | 一般競争入札 | 第３四半期

## 所属一覧 (hidden)
所属名 | 所属コード
秘書室 | 01100
企画政策課 | 05200
行革推進課 | 05250
人事課 | 05300
コンプライアンス推進室 | 05350
国際課 | 05430
情報管理課 | 05700
広報課 | 05810
総務課 | 10100
財政課 | 10200
管財課 | 10260
契約検査課 | 10350
危機管理室 | 10370
市民税課 | 10400
資産税課 | 10500
収納課 | 10600
市民そうだん課 | 15100
市民課 | 15200
交通対策課 | 15240
地域総務課 | 15290
中央地区振興課 | 16200
南地区振興課 | 16300
東地区振興課 | 16400
北地区振興課 | 16500
尾島地区振興課 | 17040
新田地区振興課 | 17100
藪塚地区振興課 | 17240
文化スポーツ総務課 | 17600
文化課 | 17650
学習文化課 | 17660
美術館・図書館 | 17670
芸術学校担当 | 17700
スポーツ振興課 | 17750
スポーツ学校担当 | 17800
スポーツ施設管理課 | 17850
社会支援課 | 18050
障がい福祉課 | 18060
長寿あんしん課 | 18200
こども課 | 20530
子育てそうだん課 | 20540
児童施設課 | 20550
社会福祉法人監査室 | 20600
健康づくり課 | 20700
新型コロナウイルス 感染症対策室 | 20730
国民健康保険課 | 20760
医療年金課 | 20780
介護サービス課 | 20800
産業政策課 | 25300
観光交流課 | 25500
環境対策課 | 25600
脱炭素推進室 | 25660
清掃事業課 | 25700
農業政策課 | 26100
農村整備課 | 26200
都市計画課 | 30300
建築指導課 | 30400
市街地整備課 | 30500
まちづくり推進課 | 30700
道路整備課 | 30900
道路保全課 | 31050
建築住宅課 | 31200
下水道課 | 31400
事業管理課 | 32010
花と緑の課 | 32020
用地管理課 | 32100
用地開発課 | 32200
会計課 | 34100
消防総務課 | 61100
予防課 | 61200
警防課 | 61300
救急課 | 61350
通信指令課 | 61500
沢野分署 | 62300
九合分署 | 63300
尾島分署 | 64300
藪塚分署 | 64500
教育総務課 | 40100
学校施設管理課 | 40450
文化財課 | 40900
生涯学習課 | 40950
学校教育課 | 42000
市立太田高校 | 42300
議会総務課 | 50100
事務局課長 | 51011
事務局次長 | 52101
（事務局次長） | 53010
事務局次長 | 54101
（事務局次長） | 55010
（副局長） | 58005
総務課 | 85100
企画課 | 85200
工務課 | 85300
館林支所 | 85400
みどり支所 | 85500
みどり支所庁舎建設室 | 85600